УТВЕРЖДЕН

президиумом Совета при Губернаторе

Саратовской области по стратегическому

развитию и региональным проектам

(протокол от 28.02.2019 №3-12-30/19)

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта**

 **«Социальная активность»**

**Саратовская область**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование национального проекта | Образование |
| Наименование федерального проекта | Социальная активность |
| Краткое наименование регионального проекта | Социальная активность | Срок начала и окончания | 1 января 2019 г. – 31 декабря 2024 г. |
| Куратор регионального проекта | Гречушкина В.В., заместитель Председателя Правительства Саратовской области  |
| Руководитель регионального проекта | Абросимов А.В., министр молодежной политики и спорта Саратовской области |
| Администратор регионального проекта | Беловицкая А.А., заместитель министра молодежной политики и спорта области – начальник управления по молодежной политике |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Образование» |
| Связь с государственными программами Саратовской области | Государственная программа Саратовской области «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Саратовской области от 03.10.2013 г. № 526-П «О государственной программе Саратовской области «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики" на 2014-2020 годы». |

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в т.ч. студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения к 2024 году в добровольческую деятельность 20 % граждан, вовлечения 45 % молодежи в творческую деятельность и 70 % студентов в клубное студенческое движение

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, млн. человек накопительным итогом | Основной | 0,19 | 1 января 2018 г. | 0,2 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,27 | 0,32 |
| 2. | Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, %  | Основной | 5 | 1 января 2018 г. | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 3 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, % | Основной | 28 | 1 января 2018 г. | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
| 4 | Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, % | Основной | 18 | 1 января 2018 г. | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |

3. Задачи и результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства) |
| 1.1. | Создание и обеспечение функционирования одного ресурсного центра по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС [[1]](#footnote-2). | 31.12.2024 | Разработан типовой регламент деятельности ресурсного центра по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС. Создано НКО. Найдено и отремонтировано помещение. Закуплено необходимое МТО, подготовлена материально-техническая база в соответствии с рекомендациями по созданию ресурсного центра в сфере ЧС. Разработан и утвержден план мероприятий центра до 2024 года с учетом федеральных программ «Волонтер безопасности» и программы подготовки спасателей, а также с учетом ключевых показателей эффективности, указанных в заявке на Конкурс. Заключены соглашения с партнерскими организациями, в том числе с органами исполнительной власти субъекта, территориальными органами МЧС России субъекта, региональными отделениями Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Подготовлена отчетная документация.  |
| 1.2. | Проведено не менее 6 конкурсов грантов и субсидий, направленного на поддержку социальных и добровольческих проектов, а также деятельности НКО, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества | 01.01.2019-31.12.2024 | Разработана конкурсная документация и проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства), реализуемым в субъектах Российской Федерации, по широкому спектру направлений добровольческой (волонтерской) деятельности.  |
| 1.3 | Под руководством высшего должностного лица субъекта Российской Федерации или его заместителя создан межведомственный орган по развитию добровольчества с участием представителей региональных органов государственной власти, некоммерческих, образовательных, добровольческих организаций и объединений, Общественной Палаты субъекта Российской Федерации и других заинтересованных лиц | 01.01.2019 | Создан межведомственный орган по развитию добровольчества с участием представителей региональных органов государственной власти, некоммерческих, образовательных, добровольческих организаций и объединений, осуществляющих работу с волонтерами по различным направлениям, Общественной Палаты Саратовской области и других заинтересованных лиц. |
| 1.4. | В уставные документы региональных и муниципальных органов государственной власти внесены изменения в части поддержки добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)» | 01.01.2019 – 31.12.2024 | Внесены изменения в части поддержки добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)». Разработаны и утверждены региональные порядки межведомственного взаимодействия в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.112018 № 1425 «Об утверждении общих требований к порядку взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, подведомственных им государственных и муниципальных учреждений, иных организаций с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями». Внесены изменения в уставные документы (положения) региональных и муниципальных органов власти в части поддержки добровольчества, расширяющие возможности органов власти в области поддержки волонтерских организаций и граждан, участвующих в добровольческой деятельности. |
| 1.5. | Создано и функционирует не менее 3 регионального ресурсного центра добровольчества, обеспеченного материально-технической базой, штатными единицами, а также доступными для работы добровольческих организаций помещениями | 01.01.2019-31.12.2024 | Создано и функционирует не менее 1 регионального ресурсного центра добровольчества, обеспеченного материально-технической базой, штатными единицами, а также доступными для работы добровольческих организаций помещениями в соответствии с целевой моделью программы «Ресурсные центры» Ассоциации волонтерских центров, а также сформирована сеть муниципальных добровольческих центров.Проведена информационная кампания по работе регионального ресурсного центра в регионе среди образовательных организаций, НКО, органов государственной власти и других заинтересованных лиц и организаций. Работа ресурсного центра добровольчества направлена на помощь волонтерским организациям, в том числе их консультирование, обучение, а также создание условий по вовлечению граждан в добровольческую деятельность, соответствующую в первую очередь «общественным приоритетам», выявленным в ходе социологических исследований. Ресурсный центр добровольчества имеет соглашения о сотрудничестве с региональными органами государственной власти. |
| 1.6. | В добровольческую деятельность вовлечено не менее 492590 граждан Саратовской области. К 2024 году не менее 24 885 человек, не менее 68 организаций от общего числа добровольческих организаций и объединений использует единую информационную систему в сфере развития добровольчества, представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества.[[2]](#footnote-3) | 01.01.2019 – 31.12.2024 | Содействие в развитии единой информационной системы в сфере развития добровольчества путем ведения и наполнения регионального раздела системы.Оказывается содействие в реализации мероприятий по продвижению единой информационной системы в сфере развития добровольчества в средствах массовой информации, среди образовательных организаций, НКО, деловых сообществ, органов власти и подведомственных учреждений.Обеспечено продвижение единой информационной платформы в средствах массовой информации субъекта, выпуск специализированных информационных и образовательных передач для добровольцев (волонтеров).Обеспечено содействие в нормативном регулировании порядка ведения электронной волонтерской книжки, необходимой для учета и подтверждения опыта волонтерской деятельности, в единой информационной системы в сфере развития добровольчества и ее учета приемными комиссиями образовательных организаций. Проведена информационно-разъяснительная работа среди корпоративного сектора о положительных характеристиках волонтерства, а также рекомендовано учитывать волонтерский опыт при трудоустройстве на работу. |
| 1.7. | Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству в не менее чем 341 образовательной организации общего и среднего профессионального образования.[[3]](#footnote-4) | 01.01.2019 – 31.12.2024 | Не менее двух раз в год проводятся уроки, посвящённые социальной активности и добровольчеству не менее чем в 341 образовательной организации общего и среднего профессионального образования. Создание эффективной системы развития добровольчества в школах, повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию в волонтерской деятельности. Для организации уроков приглашаются волонтерские организации и НКО, проводится презентация единой информационной системы в сфере развития добровольчества. |
| 1.8. | На базе не менее чем в 490 образовательных организаций общего, среднего профессионального и высшего образования функционируют волонтерские центры | 01.01.2019 – 31.12.2024 | Не менее чем в 490 образовательных организаций общего, среднего профессионального и высшего образования функционируют волонтерские центры, способствующие развитию добровольчества, повышение уровня мотивации школьников и студентов к участию в волонтерской деятельности. Волонтерские центры используют технологию наставничества для взаимодействия с образовательными организациями общего образования, а также активно работают с НКО. Волонтерские центры реализуют программы по расширению социальной практики в университете с целью дополнения образовательных программ. Мероприятия волонтерских центров учитываются в единой информационной системе в сфере развития добровольчества. |
| 1.9. | В 314 образовательных организациях общего образования внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет. | 01.01.2019 – 31.12.2024 | В 50% образовательных организаций общего образования внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда в соответствии с моделью ООГДЮО «Российское движение школьников», а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет. |
| 1.10. | В Саратовской области действует утвержденная решением Правительства субъекта Российской Федерации программа социальной поддержки граждан, участвующих в социальных, добровольческих проектах, содержащая, в том числе, меры нематериального поощрения граждан, мероприятия, направленные на стимулирование граждан к участию в добровольческой, общественно-полезной деятельности, популяризацию добровольчества и социальной активности населения и предусматривающая участие волонтеров субъекта Российской Федерации в федеральной программе повышения мобильности волонтеров, обучающих стажировках. Граждане Саратовской области приняли участие в организации крупнейших Всероссийских и международных мероприятиях в качестве волонтеров. Лидеры НКО и добровольческих проектов Саратовской областиприняли участие в межрегиональных и международных обучающих стажировках в сфере организации добровольческой деятельности и социальной активности населения. | 01.01.2019 – 31.12.2024 | В соответствии с разработанными рекомендациями по социальной поддержке граждан, разработана региональная программа социальной поддержки граждан, участвующих в социальных, добровольческих проектах, содержащая в том числе меры нематериального поощрения граждан, мероприятия, направленные на стимулирование граждан к участию в добровольческой, общественно-полезной деятельности, популяризацию добровольчества и социальной активности населения и предусматривающая участие волонтеров субъекта Российской Федерации в федеральной программе повышения мобильности волонтеров, обучающих стажировках. Создана и внедрена система учета опыта социальной активности, в том числе добровольческой деятельности, а также программа социальной поддержки граждан, участвующих в социальных, добровольческих проектах, реализуются с использованием данных из единой информационной системы в сфере развития добровольчества.Граждане Саратовской области приняли участие в организации крупнейших Всероссийских и международных мероприятиях в качестве волонтеров. Лидеры НКО и добровольческих проектов Саратовской областиприняли участие в межрегиональных и международных обучающих стажировках в сфере организации добровольческой деятельности и социальной активности населения.Решением Правительства субъекта Российской Федерации утверждены региональные знаки отличия, награды в сфере развития добровольчества и социальной активности, вручаемые гражданам за их вклад в развитие гражданского общества. |
| 1.11. | В соответствии с разработанными образовательными программами и мероприятиями по обучению организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности прошли обучение 54[[4]](#footnote-5) специалиста региональных и муниципальных органов государственной власти, реализующих государственную политику в области развития добровольчества, а также не менее 350[[5]](#footnote-6) специалистов государственных учреждений сфер молодежной политики, здравоохранения, социальной защиты, культуры, образования, охраны окружающей среды, физической культуры и спорта, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, ответственных за взаимодействие с волонтерами и добровольческими организациями. | 01.01.2019 – 31.12.2024 | В соответствии с разработанными федеральными образовательными программами и мероприятиями по обучению организаторов добровольческой (волонтерской деятельности) прошли обучение 80% специалистов региональных и муниципальных органов государственной власти, реализующих государственную политику в области развития добровольчества, а также не менее 100% специалистов государственных учреждений сфер молодежной политики, здравоохранения, социальной защиты, культуры, образования, охраны окружающей среды, физической культуры и спорта, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, ответственных за взаимодействие с волонтерами и добровольческими организациями. |
| 1.12. | Ежегодно в Саратовской областипроводится информационная и организационная кампания по участию граждан во Всероссийском конкурсе «Доброволец России» | 01.01.2019-31.12.2024 | Проведена широкая информационная кампания о Всероссийском конкурсе «Доброволец России» с использованием СМИ, наружных носителей городской рекламы, презентаций в образовательных организациях, в деловых сообществах, среди НКО. Проектам, прошедшим в финал конкурса, оказывается поддержка и сопровождение со стороны субъекта Российской Федерации. |
| 1.13. | В целях популяризации добровольчества (волонтерства) ежегодно Саратовской области проводится информационная и рекламная кампания в соответствии с федеральной концепцией[[6]](#footnote-7), в том числе ежегодно изготавливается и размещается не менее 500 рекламных материалов на наружных поверхностях, рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет» набирают не менее 500 000 просмотров ежегодно, охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 246295 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 100 информационных материалов в год. | 30.12.2024 | Ежегодно организована и проводится информационная и рекламная кампании в целях популяризации добровольчества в соответствии с федеральной концепцией.Ежегодно изготавливается и размещается не менее 500 рекламных материалов на наружных поверхностях, рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет» набирают не менее 500 000 просмотров ежегодно, охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 246295 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 100 информационных материалов в год. |
| 1.14 | В соответствии с федеральным планом мероприятий, направленных на вовлечение граждан в добровольческую деятельность, ежегодно обеспечено участие представителей Саратовской области не менее чем в 3 всероссийских (международных) и 1 окружном мероприятии. | 01.01.2019-31.12.2024 | Участие представителей Саратовской областине менее чем в 3 всероссийских (международных) и 1 окружном мероприятии в соответствии с федеральным планом мероприятий |
| 1.15.  | Ежегодно в Саратовской области внедрено не менее 3 практик развития добровольчества из числа рекомендованных, а также не менее 1 практики развития добровольчества Саратовской областитиражировано для использования в других субъектах Российской Федерации в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел». | 01.01.2019-31.12.2024 | Ежегодно в Саратовской области внедрено не менее 3 практик развития добровольчества из числа рекомендованных, а также не менее 1 практики развития добровольчества Саратовской области тиражировано для использования в других субъектах Российской Федерации в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел». В конце года измеряется эффективность внедрения практик, принимаются управленческие решения по ее дальнейшему масштабированию. |
| 1.16.  | Ежегодно в Саратовской области реализуется не менее 1 программы в сфере добровольчества (волонтерства), не менее 1 комплексной программы развития волонтерства в общеобразовательной организации, не менее 1 социального проекта школьных волонтерских отрядов при поддержке органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. | 01.01.2019-31.12.2024 | Реализованы не менее 1 программы в сфере добровольчества (волонтерства), не менее 1 комплексной программы развития волонтерства в общеобразовательной организации, не менее 1 социального проекта школьных волонтерских отрядов при поддержке федеральных органов исполнительной власти. |
| 2.  | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся |
| 2.1. | Оказание содействия в реализации комплекса проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленного на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития, и обеспечено участие не менее 70% студентов к 2024 году. | 30.12.2024 | Ежегодно в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» проводится не менее 12 встреч, с участием не менее 6 спикеров, в которых принимает участие не менее 2 500 студентов образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования. Не менее 3 000 человек к 2024 году используют единое студенческое мобильное приложение «OnRussia», объединяющее активную молодежь со всей страны. Ежегодное увеличение числа пользователей не менее 600 человек.Создано и реализует свою деятельность на постоянной основе региональное отделение Национальной лиги студенческих клубов. Ежегодно участие в мероприятиях Национальной лиги студенческих клубов принимают не менее 6 000 студентов. |
| 2.2. | Информирование целевых групп о конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей» о социальных лифтах, которые доступны победителям, в том числе обучение в Подмосковном молодежном центре | 01.01.2019-31.12.2024 | Региональные операторы используют разные каналы информирования: СМИ (местные каналы и печатные издания), социальные сети и пр. Каждый конкурс анонсирован минимум в 3-х каналах. |
| 2.3. | Ежегодно проводится информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». Осуществляется очное собеседование потенциальных претендентов на участие. На основе итогового экспертного отбора осуществляется логистическое сопровождение отобранных участников на каждую представленную программу и смену от региона до аэропорта г.Симферополь.  | 31.10.2024 | Проводятся очные презентации планируемых образовательных программ Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» для студентов профильных высших учебных заведений. Ежегодно не менее 120 человек от региона регистрируются на участие в образовательных программах форума и выполняют необходимые творческие задания. На основе экспертного отбора проводится очное собеседование с потенциальными участниками для прохождения в итоговый список участников образовательных программ Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». Собеседование проводят подготовленные менеджеры в сфере культуры и искусства от региона.Обеспечивается поддержка участников, прошедших все конкурсные испытания и подтвержденных к участию в образовательных программах, логистическое сопровождение от региона до аэропорта г. Симферополь. После реализации образовательных программ форума, по возвращении в регионы, молодые деятели культуры и искусства принимают участие не менее чем в 5 событиях регионального масштаба в качестве выступающих артистов с целью продвижения их творческого потенциала на региональном уровне. Лучшие молодежные творческие инициативы, получившие поддержку в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида», реализуются на территории региона. |
| 2.4. | Проведение отбора региональной/окружной команды, которая примет участие в организации Фестиваля «Таврида-ArtRussia», информационная кампания по привлечению аудитории. Содействие в формировании основной программы мероприятий фестиваля. | 01.01.2019-31.12.2024 | Не менее 15 лучших представителей региона в области культуры и искусства принимают участие в региональной/окружной команде организаторов Фестиваля «Таврида-ArtRussia».Ежегодно в печатных средствах массовой информации и в рамках телеэфира в преддверии проведения фестиваля проводится информационная кампания (далее – Кампания) Фестиваля «Таврида – ArtRussia». Кампания включает в себя размещение рекламных материалов на внешних городских рекламных площадках со сроками и местом проведения фестиваля. Информационные материалы в печатных изданиях выходят с комментариями организаторов фестиваля и представителей индустрии культуры и искусства. На центральных региональных каналах проводятся краткие анонсирующие передачи в формате интервью с организаторами фестиваля, молодыми деятелями культуры и искусства, задействованными в региональной команде организаторов и ключевыми представителями индустрии культуры и искусства.Ежегодно в рамках фестиваля принимают участие представители не менее 3 (а в регионах с повышенным числом культурных пространств не менее 6) ведущих культурных организаций (театры, музеи, выставочные пространства) |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства) | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 6,42 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Саратовкой области* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет *Саратовской области* | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 6,42 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Саратовкой области* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований *Саратовской области* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Саратовкой области* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Саратовкой области* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет *Саратовкой области* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Саратовкой области* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований *Саратовской области* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Саратовкой области* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 6,42 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Саратовкой области* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет *Саратовкой области* | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 6,42 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Саратовкой области* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований *Саратовкой области* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Саратовкой области* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Участники регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|  | Руководитель регионального проекта | Абросимов А.В. | Министр молодежной политики и спорта Саратовской области | Гречушкина В.В., заместитель Председателя Правительства Саратовской области | 10 |
|  | Администратор регионального проекта | Беловицкая А.А. | Заместитель министра молодежной политики и спорта области – начальник управления по молодежной политике министерства молодежной политики и спорта Саратовской области | Абросимов А.В., министр молодежной политики и спорта Саратовской области | 20 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
|  | Участник регионального проекта | Беловицкая А.А. | Заместитель министра молодежной политики и спорта области – начальник управления по молодежной политике министерства молодежной политики и спорта Саратовской области | Абросимов А.В., министр молодежной политики и спорта Саратовской области | 20 |
| 1. Создание и обеспечение функционирования одного ресурсного центра по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС
 |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Абросимов А.В. | Министр молодежной политики и спорта Саратовской области | Гречушкина В.В., заместитель Председателя Правительства Саратовской области | 10 |
|  | Участник регионального проекта  | Асташкин Н.С. | И.о.директора ГБУ РЦ «Молодежь плюс» | Абросимов А.В., министр молодежной политики и спорта Саратовской области | 20 |
| 2. Проведено не менее 6 конкурса грантов и субсидий, направленного на поддержку социальных и добровольческих проектов, а также деятельности НКО, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта  | Абросимов А.В. | Министр молодежной политики и спорта Саратовской области | Гречушкина В.В., заместитель Председателя Правительства Саратовской области | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Беловицкая А.А. | Заместитель министра молодежной политики и спорта области – начальник управления по молодежной политике министерства молодежной политики и спорта Саратовской области | Абросимов А.В., министр молодежной политики и спорта Саратовской области | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Асташкин Н.С. | И.о. директора ГБУ РЦ «Молодежь плюс» | Абросимов А.В., министр молодежной политики и спорта Саратовской области | 20 |
| 3. Под руководством высшего должностного лица субъекта Российской Федерации или его заместителя создан межведомственный орган по развитию добровольчества с участием представителей региональных органов государственной власти, некоммерческих, образовательных, добровольческих организаций и объединений, Общественной Палаты субъекта Российской Федерации и других заинтересованных лиц |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Абросимов А.В. | Министр молодежной политики и спорта Саратовской области | Гречушкина В.В., заместитель Председателя Правительства Саратовской области | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Беловицкая А.А. | Заместитель министра молодежной политики и спорта области – начальник управления по молодежной политике министерства молодежной политики и спорта Саратовской области | Абросимов А.В., министр молодежной политики и спорта Саратовской области | 20 |
| 4.В уставные документы региональных и муниципальных органов государственной власти внесены изменения в части поддержки добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)» |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Абросимов А.В. | Министр молодежной политики и спорта Саратовской области | Гречушкина В.В., заместитель Председателя Правительства Саратовской области | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Беловицкая А.А. | Заместитель министра молодежной политики и спорта области – начальник управления по молодежной политике министерства молодежной политики и спорта Саратовской области | Абросимов А.В., министр молодежной политики и спорта Саратовской области | 20 |
| 5.Создано и функционирует не менее 3 региональных ресурсных центров добровольчества, обеспеченного материально-технической базой, штатными единицами, а также доступными для работы добровольческих организаций помещениями |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Абросимов А.В. | Министр молодежной политики и спорта Саратовской области | Гречушкина В.В., заместитель Председателя Правительства Саратовской области | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Асташкин Н.С. | И.о.директора ГБУ РЦ «Молодежь плюс» | Абросимов А.В., министр молодежной политики и спорта Саратовской области | 20 |
| 6. В добровольческую деятельность вовлечено не менее 492 590 граждан субъекта Российской Федерации. Не менее 4147 граждан старше 14 лет, не менее 68 организаций от общего числа добровольческих организаций и объединений использует единую информационную систему в сфере развития добровольчества, представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Абросимов А.В. | Министр молодежной политики и спорта Саратовской области | Гречушкина В.В., заместитель Председателя Правительства Саратовской области | 10 |
|  | Участник регионального проекта  | Седова И.В. | Министр образования Саратовской области |  | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Беловицкая А.А. | Заместитель министра молодежной политики и спорта области – начальник управления по молодежной политике министерства молодежной политики и спорта Саратовской области | Абросимов А.В., министр молодежной политики и спорта Саратовской области | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Асташкин Н.С. | И.о.директора ГБУ РЦ «Молодежь плюс» | Абросимов А.В., министр молодежной политики и спорта Саратовской области | 20 |
| 7. Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству в не менее чем 341 образовательной организации общего образования |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта  | Седова И.В. | Министр образования Саратовской области | Гречушкина В.В., заместитель Председателя Правительства | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Ушакова В.В. | заместитель министра – начальник управления развития общего и дополнительного образования | Седова И.В., министр образования Саратовской области | 5 |
| 8. На базе не менее чем в 490 образовательных организаций общего, среднего профессионального и высшего образования функционируют волонтерские центры |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Седова И.В. | Министр образования Саратовской области | Гречушкина В.В., заместитель Председателя Правительства | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Григорьева Л.А. | Заместитель министра образования Саратовской области - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы министерства образования Саратовской области | Седова И.В. министр образования Саратовской области | 20 |
| 9. В 314 образовательных организациях общего образования внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет. |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Седова И.В. | Министр образования Саратовской области | Гречушкина В.В., заместитель Председателя Правительства | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Ушакова В.В. | заместитель министра – начальник управления развития общего и дополнительного образования | Седова И.В., министр образования Саратовской области | 5 |
| 10. В Саратовской области действует утвержденная решением Правительства субъекта Российской Федерации программа социальной поддержки граждан, участвующих в социальных, добровольческих проектах, содержащая, в том числе, меры нематериального поощрения граждан, мероприятия, направленные на стимулирование граждан к участию в добровольческой, общественно-полезной деятельности, популяризацию добровольчества и социальной активности населения и предусматривающая участие волонтеров субъекта Российской Федерации в федеральной программе повышения мобильности волонтеров, обучающих стажировках. Граждане Саратовской области приняли участие в организации крупнейших Всероссийских и международных мероприятиях в качестве волонтеров. Лидеры НКО и добровольческих проектов Саратовской области приняли участие в межрегиональных и международных обучающих стажировках в сфере организации добровольческой деятельности и социальной активности населения. |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Абросимов А.В. | Министр молодежной политики и спорта Саратовской области | Гречушкина В.В., заместитель Председателя Правительства Саратовской области | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Седова И.В. | Министр образования Саратовской области | Гречушкина В.В., заместитель Председателя Правительства Саратовской области | 10 |
| 11. В соответствии с разработанными образовательными программами и мероприятиями по обучению организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности прошли обучение 54[[7]](#footnote-8) специалистов региональных и муниципальных органов государственной власти, реализующих государственную политику в области развития добровольчества, а также не менее 219[[8]](#footnote-9) специалистов государственных учреждений сфер молодежной политики, здравоохранения, социальной защиты, культуры, образования, охраны окружающей среды, физической культуры и спорта, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, ответственных за взаимодействие с волонтерами и добровольческими организациями. |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Абросимов А.В. | Министр молодежной политики и спорта Саратовской области | Гречушкина В.В., заместитель Председателя Правительства Саратовской области | 10 |
|  | Участник регионального проекта  | Седова И.В. | Министр образования Саратовской области | Гречушкина В.В., заместитель Председателя Правительства Саратовской области | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Беловицкая А.А. | Заместитель министра молодежной политики и спорта области – начальник управления по молодежной политике министерства молодежной политики и спорта Саратовской области | Абросимов А.В., министр молодежной политики и спорта Саратовской области | 20 |
| 12. Ежегодно в Саратовской области проводится информационная и организационная кампания по участию граждан во Всероссийском конкурсе «Доброволец России» |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта  | Абросимов А.В. | Министр молодежной политики и спорта Саратовской области | Гречушкина В.В., заместитель Председателя Правительства Саратовской области | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Беловицкая А.А. | Заместитель министра молодежной политики и спорта области – начальник управления по молодежной политике министерства молодежной политики и спорта Саратовской области | Абросимов А.В., министр молодежной политики и спорта Саратовской области | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Асташкин Н.С. | И.о.директора ГБУ РЦ «Молодежь плюс» | Абросимов А.В., министр молодежной политики и спорта Саратовской области | 20 |
| 13. В целях популяризации добровольчества (волонтерства) ежегодно Саратовской области проводится информационная и рекламная кампания в соответствии с федеральной концепцией, в том числе ежегодно изготавливается и размещается не менее 500 рекламных материалов на наружных поверхностях, рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет» набирают не менее 500 000 просмотров ежегодно, охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 246 295 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 100 информационных материалов в год. |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Абросимов А.В. | Министр молодежной политики и спорта Саратовской области | Гречушкина В.В., заместитель Председателя Правительства Саратовской области | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Беловицкая А.А. | Заместитель министра молодежной политики и спорта области – начальник управления по молодежной политике министерства молодежной политики и спорта Саратовской области | Абросимов А.В., министр молодежной политики и спорта Саратовской области | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Асташкин Н.С. | И.о.директора ГБУ РЦ «Молодежь плюс» | Абросимов А.В., министр молодежной политики и спорта Саратовской области | 20 |
| 14. В соответствии с федеральным планом мероприятий, направленных на вовлечение граждан в добровольческую деятельность, ежегодно обеспечено участие представителей Саратовской области в не менее чем 3 всероссийских (международных) и в 1 окружном мероприятии |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Абросимов А.В. | Министр молодежной политики и спорта Саратовской области | Гречушкина В.В., заместитель Председателя Правительства Саратовской области | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Беловицкая А.А. | Заместитель министра молодежной политики и спорта области – начальник управления по молодежной политике министерства молодежной политики и спорта Саратовской области | Абросимов А.В., министр молодежной политики и спорта Саратовской области | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Асташкин Н.С. | И.о.директора ГБУ РЦ «Молодежь плюс» | Абросимов А.В., министр молодежной политики и спорта Саратовской области | 20 |
| 15. Ежегодно в Саратовской области внедрено не менее 3 практик развития добровольчества из числа рекомендованных, а также не менее 1 практики развития добровольчества Саратовской области тиражировано для использования в других субъектах Российской Федерации в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Абросимов А.В. | Министр молодежной политики и спорта Саратовской области | Гречушкина В.В., заместитель Председателя Правительства Саратовской области | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Беловицкая А.А. | Заместитель министра молодежной политики и спорта области – начальник управления по молодежной политике министерства молодежной политики и спорта Саратовской области | Абросимов А.В., министр молодежной политики и спорта Саратовской области | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Асташкин Н.С. | И.о.директора ГБУ РЦ «Молодежь плюс» | Абросимов А.В., министр молодежной политики и спорта Саратовской области | 20 |
| 16. Ежегодно в Саратовской области реализуется не менее 1 программы в сфере добровольчества (волонтерства), не менее 1 комплексной программы развития волонтерства в общеобразовательной организации, не менее 1 социального проекта школьных волонтерских отрядов при поддержке федеральных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Абросимов А.В. | Министр молодежной политики и спорта Саратовской области | Гречушкина В.В., заместитель Председателя Правительства Саратовской области | 10 |
|  | Участник регионального проекта  | Седова И.В. | Министр образования Саратовской области | Гречушкина В.В., заместитель Председателя Правительства Саратовской области | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Беловицкая А.А. | Заместитель министра молодежной политики и спорта области – начальник управления по молодежной политике министерства молодежной политики и спорта Саратовской области | Абросимов А.В., министр молодежной политики и спорта Саратовской области | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Асташкин Н.С. | И.о.директора ГБУ РЦ «Молодежь плюс» | Абросимов А.В., министр молодежной политики и спорта Саратовской области | 20 |
| 17. Оказание содействия в реализации комплекса проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленного на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития, и обеспечено участие не менее 70% студентов к 2024 году. |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта  | Абросимов А.В. | Министр молодежной политики и спорта Саратовской области | Гречушкина В.В., заместитель Председателя Правительства Саратовской области | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Седова И.В. | Министр образования Саратовской области | Гречушкина В.В., заместитель Председателя Правительства Саратовской области | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Беловицкая А.А. | Заместитель министра молодежной политики и спорта области – начальник управления по молодежной политике министерства молодежной политики и спорта Саратовской области | Абросимов А.В., министр молодежной политики и спорта Саратовской области | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Асташкин Н.С. | И.о.директора ГБУ РЦ «Молодежь плюс» | Абросимов А.В., министр молодежной политики и спорта Саратовской области | 20 |
| 18. Информирование целевых групп о конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей» о социальных лифтах, которые доступны победителям, в том числе обучение в Подмосковном молодежном центре |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Абросимов А.В. | Министр молодежной политики и спорта Саратовской области | Гречушкина В.В., заместитель Председателя Правительства Саратовской области | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Седова И.В. | Министр образования Саратовской области | Гречушкина В.В., заместитель Председателя Правительства Саратовской области | 10 |
| 19. Ежегодно проводится информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». Осуществляется очное собеседование потенциальных претендентов на участие. На основе итогового экспертного отбора осуществляется логистическое сопровождение отобранных участников на каждую представленную программу и смену от региона до аэропорта г.Симферополь. |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Абросимов А.В. | Министр молодежной политики и спорта Саратовской области | Гречушкина В.В., заместитель Председателя Правительства Саратовской области | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Беловицкая А.А. | Заместитель министра молодежной политики и спорта области – начальник управления по молодежной политике министерства молодежной политики и спорта Саратовской области | Абросимов А.В., министр молодежной политики и спорта Саратовской области | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Асташкин Н.С. | И.о.директора ГБУ РЦ «Молодежь плюс» | Абросимов А.В., министр молодежной политики и спорта Саратовской области | 20 |
| 20. Проведение отбора региональной/окружной команды, которая примет участие в организации Фестиваля «Таврида-ArtRussia», информационная кампания по привлечению аудитории. Содействие в формировании основной программы мероприятий фестиваля. |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Абросимов А.В. | Министр молодежной политики и спорта Саратовской области | Гречушкина В.В., заместитель Председателя Правительства Саратовской области | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Гаранина Т.А. | Министр культуры Саратовской области | Гречушкина В.В., заместитель Председателя Правительства Саратовской области | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Беловицкая А.А. | Заместитель министра молодежной политики и спорта области – начальник управления по молодежной политике министерства молодежной политики и спорта Саратовской области | Абросимов А.В., министр молодежной политики и спорта Саратовской области | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Асташкин Н.С. | И.о.директора ГБУ РЦ «Молодежь плюс» | Абросимов А.В., министр молодежной политики и спорта Саратовской области | 20 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта «Социальная активность»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта «Социальная активность»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| Начало | Окончание |
| 1. | Создание и обеспечение функционирования одного ресурсного центра по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС |  | 31.12.2024 | Министр молодежной политики и спорта Саратовской области |  | Президиум Совета при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам |
| 1.1. | Создан и функционирует один ресурсный центр по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС[[9]](#footnote-10) |  | 31.12.2024 | Министр молодежной политики и спорта Саратовской области |  | Проектный комитет |
| 2. | Проведение не менее 6 конкурса грантов и субсидий, направленного на поддержку социальных и добровольческих проектов, а также деятельности НКО, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества | 01.01.201901.01.202001.01.202101.01.202201.01.202301.01.2024 | 31.12.201931.12.202031.12.202131.12.202231.12.202331.12.2024 | Министр молодежной политики и спорта Саратовской области | Приказ министерства молодежной политики и спорта Саратовской области от 06.12.2018 г. № 688 «Об организации и проведении конкурса грантов некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию проектов в сфере государственной молодежной политики» | Президиум Совета при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам |
| 2.1.1.  | Проведено не менее 6 конкурса грантов и субсидий, направленного на поддержку социальных и добровольческих проектов, а также деятельности НКО, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества | 01.01.201901.01.202001.01.202101.01.202201.01.202301.01.2024 | 31.12.201931.12.202031.12.202131.12.202231.12.202331.12.2024 | Министр молодежной политики и спорта Саратовской области | Приказ министерства молодежной политики и спорта Саратовской области от 06.12.2018 г. № 688 «Об организации и проведении конкурса грантов некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию проектов в сфере государственной молодежной политики» | Руководитель проекта |
| 2.1. | Проведено не менее 6 конкурса грантов и субсидий, направленного на поддержку социальных и добровольческих проектов, а также деятельности НКО, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества | - | 31.12.201931.12.202031.12.202131.12.202231.12.202331.12.2024 | Министр молодежной политики и спорта Саратовской области | Приказ министерства молодежной политики и спорта Саратовской области от 06.12.2018 г. № 688 «Об организации и проведении конкурса грантов некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию проектов в сфере государственной молодежной политики» | Проектный комитет |
| 3. | Под руководством высшего должностного лица субъекта Российской Федерации или его заместителя создан межведомственный орган по развитию добровольчества с участием представителей региональных органов государственной власти, некоммерческих, образовательных, добровольческих организаций и объединений, Общественной Палаты субъекта Российской Федерации и других заинтересованных лиц | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Министр молодежной политики и спорта Саратовской области | Постановление Правительства Саратовской области от 24.01.2018 г. № 32-П «О создании Совета по вопросам добровольчества (волонтерства) в Саратовской области» | Президиум Совета при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам |
| 3.1.  | Создан межведомственный орган по развитию добровольчества с участием представителей региональных органов государственной власти, некоммерческих, образовательных, добровольческих организаций и объединений, Общественной Палаты субъекта Российской Федерации и других заинтересованных лиц |  | 31.12.2019 | Министр молодежной политики и спорта Саратовской области | Постановление Правительства Саратовской области от 24.01.2018 г. № 32-П «О создании Совета по вопросам добровольчества (волонтерства) в Саратовской области» | Проектный комитет |
| 4. | В уставные документы региональных и муниципальных органов государственной власти внесены изменения в части поддержки добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)» |  | 31.12.2019 | Министр молодежной политики и спорта Саратовской области | Нормативные правовые акты региональных и муниципальных органов государственной власти | Президиум Совета при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам |
| 4.1. | Внесены изменения в части поддержки добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)» |  | 31.12.2019 | Министр молодежной политики и спорта Саратовской области | Приказ министерства молодежной политики и спорта Саратовской области от 29 ноября 2017 г. № 651 «О порядке взаимодействия министерства с социальными некоммерческими организациями, добровольческими (волонтерскими) организациями» | Проектный комитет |
| 5. | Создание и функционирование 3 региональных ресурсных центров добровольчества, обеспеченного материально-технической базой, штатными единицами, а также доступными для работы добровольческих организаций помещениями | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министр молодежной политики и спорта Саратовской области |  | Президиум Совета при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам |
| 5.1.1. | Создан и функционирует 3 региональных ресурсных центра добровольчества, обеспеченный материально-технической базой, штатными единицами, а также доступными для работы добровольческих организаций помещениями |  | 31.12.2020 | Министр молодежной политики и спорта Саратовской области |  | Руководитель проекта |
| 5.1.2. | Подготовка и переподготовка сотрудников, консультантов, тренеров, экспертов регионального ресурсного центра  | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Министр молодежной политики и спорта Саратовской области |  | Руководитель проекта |
| 5.1.3. | Оказание не менее 200 консультаций добровольцам и добровольческим организациям | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Министр молодежной политики и спорта Саратовской области |  | Руководитель проекта |
| 5.1. | Создан и функционирует один региональный ресурсный центр добровольчества, обеспеченного материально-технической базой, штатными единицами, а также доступными для работы добровольческих организаций помещениями |  | 31.12.2020 | Министр молодежной политики и спорта Саратовской области |  | Проектный комитет |
| 6. | В добровольческую деятельность вовлечено не менее 492 590 граждан Саратовской области. Не менее 4147 граждан старше 14 лет, не менее 68 организаций от общего числа добровольческих организаций и объединений использует единую информационную систему в сфере развития добровольчества, представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министр молодежной политики и спорта Саратовской области |  | Президиум Совета при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам |
| 6.1.1. | Проведение на территории Саратовской области информационной кампании по популяризации единой информационной системы«Добровольцы России» | 01.01.2019 | 31.01.2024 | Министр молодежной политики и спорта Саратовской области |  | Руководитель проекта |
| 6.1. | В добровольческую деятельность вовлечено не менее 492 590 граждан Саратовской области |  | 31.12.2024 | Министр молодежной политики и спорта Саратовской области |  | Проектный комитет |
| 6.2.  | Не менее 24 885 граждан старше 14 лет используют единую информационную систему в сфере добровольчества | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министр молодежной политики и спорта Саратовской области |  | Проектный комитет |
| 6.3. | Не менее 68 организаций от общего числа добровольческих организаций в Саратовской области и объединений использует единую информационную систему в сфере развития добровольчества |  | 31.12.2024 | Министр молодежной политики и спорта Саратовской области |  | Проектный комитет |
| 7. | Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству в не менее чем 341 образовательной организации общего образования Саратовской области. | 01.01.2019(далее – ежегодно) | 31.12.2019(далее – ежегодно) | Министр образования Саратовской области | Мониторинг социальной активности и добровольчества в учреждениях среднего образования области | Президиум Совета при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам |
| 7.1. | Проведены уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству в не менее чем 341 образовательной организации общего образования Саратовской области |  | 31.12.2019(далее – ежегодно) | Министр образования Саратовской области | Мониторинг социальной активности и добровольчества в учреждениях среднего образования области | Проектный комитет |
| 8. | На базе не менее чем в 490 образовательных организаций общего, среднего профессионального и высшего образования функционируют волонтерские центры | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министр образования Саратовской области | Мониторинг социальной активности и добровольчества в учреждениях среднего образования области | Президиум Совета при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам |
| 8.1.1. | Не менее чем в 490 образовательных организациях общего, среднего профессионального и высшего образования функционируют волонтерские центры |  | 31.12.2024 | Министр образования Саратовской области |  | Руководитель проекта |
| 8.1. | Не менее чем в 70% образовательных организациях общего, среднего профессионального и высшего образования функционируют волонтерские центры |  | 31.12.2024 | Министр образования Саратовской области |  | Проектный комитет |
| 9.  | В 314 образовательных организациях общего образования внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет. | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Министр образования Саратовской области |  | Президиум Совета при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам |
| 9.1.1. | Внедрение целевой модели школьного волонтерского отряда в314 образовательных организациях общего образования, а также поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Министр образования Саратовской области |  | Руководитель проекта |
| 9.1. | В 50% образовательных организациях общего образования внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Министр образования Саратовской области |  | Проектный комитет |
| 10. | В Саратовской области действует утвержденная решением Правительства субъекта Российской Федерации программа нематериального поощрения граждан, участвующих в социальных, добровольческих проектах, содержащая мероприятия, направленные на популяризацию добровольчества и социальной активности населения и предусматривающая участие волонтеров субъекта Российской Федерации в федеральной программе повышения мобильности волонтеров | 01.01.2019 |  31.12.2024 | Министр молодежной политики и спорта Саратовской области |  | Президиум Совета при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам |
| 10.1.1 | Разработка и утверждение программы нематериального поощрения граждан, участвующих в социальных, добровольческих проектах, содержащая мероприятия, направленные на популяризацию добровольчества и социальной активности населения и предусматривающая участие волонтеров субъекта Российской Федерации в федеральной программе повышения мобильности волонтеров | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министр молодежной политики и спорта Саратовской области |  | Руководитель проекта |
| 10.1. | Утверждена решением Правительства Саратовской области программа социальной поддержки граждан, участвующих в социальных, добровольческих проектах, содержащая, в том числе, меры нематериального поощрения граждан, мероприятия, направленные на стимулирование граждан к участию в добровольческой, общественно-полезной деятельности, популяризацию добровольчества и социальной активности населения и предусматривающая участие волонтеров субъекта Российской Федерации в федеральной программе повышения мобильности волонтеров, обучающих стажировках. Обеспечено участие граждан в организации крупнейших Всероссийских и международных мероприятиях в качестве волонтеров. Обеспечено участие лидеров НКО и добровольческих проектов в межрегиональных и международных обучающих стажировках в сфере организации добровольческой деятельности и социальной активности населения. |  | 31.12.2024 | Министр молодежной политики и спорта Саратовской области |  | Проектный комитет |
| 11. | В соответствии с разработанными образовательными программами и мероприятиями по обучению организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности прошли обучение 54 специалистов региональных и муниципальных органов государственной власти, реализующих государственную политику в области развития добровольчества, а также не менее 219 специалистов государственных учреждений сфер молодежной политики, здравоохранения, социальной защиты, культуры, образования, охраны окружающей среды, физической культуры и спорта, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, ответственных за взаимодействие с волонтерами и добровольческими организациями. | 01.01.2019 |  31.12.2024 | Министр молодежной политики и спорта Саратовской области |  | Президиум Совета при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам |
| 11.1.1. | Проведение образовательной программы для не менее 54 специалистов региональных и муниципальных органов государственной власти, реализующих государственную политику в области развития добровольчества, а также не менее 219 специалистов государственных учреждений сфер молодежной политики, здравоохранения, культуры, образования, охраны окружающей среды, физической культуры и спорта, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, ответственных за взаимодействие с волонтерами и добровольческими | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министр молодежной политики и спорта Саратовской области | Список прошедших обучение | Руководитель проекта |
| 11.1. | 54 специалиста региональных и муниципальных органов государственной власти, реализующих государственную политику в области развития добровольчества, а также не менее 219 специалистов государственных учреждений сфер молодежной политики, здравоохранения, культуры, образования, охраны окружающей среды, физической культуры и спорта, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, ответственных за взаимодействие с волонтерами и добровольческими организациямипрошли обучение по разработанным образовательным программам |  | 31.12.2024 | Министр молодежной политики и спорта Саратовской области |  | Руководитель проекта |
| 12. | Ежегодно в Саратовской области проведена информационная и организационная кампания по участию граждан во Всероссийском конкурсе «Доброволец России» | 01.01.2019(далее – ежегодно) | 01.12.2019(далее – ежегодно) | Министр молодежной политики и спорта Саратовской области |  | Президиум Совета при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам |
| 12.1.1. | Изготовление рекламного ролика о проведении регионального и Всероссийского этапов конкурсе «Доброволец России» | 01.01.2019 | 13.12.2024 | Министр молодежной политики и спорта Саратовской области |  | Руководитель проекта |
| 12.1. | Проведена информационная и организационная кампания по участию граждан во Всероссийском конкурсе «Доброволец России» |  | 01.12.2019(далее – ежегодно) | Министр молодежной политики и спорта Саратовской области |  | Проектный комитет |
| 13. | В целях популяризации добровольчества (волонтерства) ежегодно в Саратовской области ежегодно проводится информационная и рекламная кампания в соответствии с федеральной концепцией, в том числе ежегодно изготавливается и размещается не менее 500 рекламных материалов на наружных поверхностях, рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет» набирают не менее 500 000 просмотров ежегодно, охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 246 295 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 100 информационных материалов в год. | 01.01.201901.01.202001.01.2021(далее – ежегодно) | 31.12.201931.12.202031.12.2021(далее – ежегодно) | Министр молодежной политики и спорта Саратовской области |  | Президиум Совета при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам |
| 13.1.1. | Изготовление и размещение информационно-агитационных плакатов, рекламных материалов на наружных поверхностях о деятельности добровольцев | 01.01.2019(далее – ежегодно) | 31.12.2019(далее – ежегодно) | Министр молодежной политики и спорта Саратовской области |  | Руководитель проекта |
| 13.1. | Проведена информационная и рекламная кампания в соответствии с федеральной концепцией, в том числе ежегодно изготовлены и размещены не менее 500 рекламных материалов на наружных поверхностях, рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет» набирают не менее 500 000 просмотров ежегодно, охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее ХХ человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 100 информационных материалов в год. |  | 31.12.2019(далее –ежегодно) | Министр молодежной политики и спорта Саратовской области |  | Проектный комитет |
| 14. | В соответствии с федеральным планом мероприятий, направленных на вовлечение граждан в добровольческую деятельность, ежегодно обеспечено участие представителей Саратовской области в не менее чем в 3 всероссийских (международных) и 1 окружном мероприятии | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министр молодежной политики и спорта Саратовской области |  | Президиум Совета при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам |
| 14.1.1. | Обеспечение участия волонтеров Саратовской области в межрегиональных, окружных, общероссийских и международных мероприятиях. | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министр молодежной политики и спорта Саратовской области |  | Руководитель проекта |
| 14.1.2. | Организация и обеспечение участия делегации Саратовской области в молодежном Форуме ПФО "iВолга" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министр молодежной политики и спорта Саратовской области |  | Руководитель проекта |
| 14.1. | Участие представителей Саратовской области в не менее чем в 3 всероссийских (международных) и 1 окружном мероприятии |  | 31.12.2024 | Министр молодежной политики и спорта Саратовской области |  | Проектный комитет |
| 15. | Ежегодно в Саратовской области внедрено не менее 3 практик развития добровольчества из числа рекомендованных, а также не менее 1 практики развития добровольчества Саратовской областитиражировано для использования в других субъектах Российской Федерации в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» | 01.01.2019(далее – ежегодно) | 31.12.2019(далее – ежегодно) | Министр молодежной политики и спорта Саратовской области |  | Президиум Совета при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам |
| 15.1.1. | Фестиваль добровольческих инициатив | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министр молодежной политики и спорта Саратовской области |  | Руководитель проекта |
| 15.1.2. | Внедрение программы «Сектороное добровольчество» | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министр молодежной политики и спорта Саратовской области |  | Руководитель проекта |
| 15.1. | Внедрено не менее 3 практик развития добровольчества из числа рекомендованных, а также не менее 1 практики развития Саратовской областитиражировано для использования в других субъектах Российской Федерации в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» |  | 31.12.2019(далее – ежегодно) | Министр молодежной политики и спорта Саратовской области |  | Проектный комитет |
| 16. | Ежегодно в Саратовской области реализуется не менее 1 программы в сфере добровольчества (волонтерства), не менее 1 комплексной программы развития волонтерства в общеобразовательных организациях, не менее 1 социального проекта школьных волонтерских отрядов при поддержке федеральных органов исполнительной власти | 01.01.2019(далее – ежегодно) | 31.12.2019(далее – ежегодно) | Министр молодежной политики и спорта Саратовской области |  | Президиум Совета при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам |
| 16.1.1. | Реализация не менее 1 программы в сфере добровольчества (волонтерства) при поддержке федеральных органов исполнительной власти | 01.01.2019(далее – ежегодно) | 31.12.2019(далее – ежегодно) | Министр молодежной политики и спорта Саратовской области |  | Руководитель проекта |
| 16.1.2. | Реализация не менее 1 комплексной программы развития волонтерства в общеобразовательных организациях при поддержке федеральных органов исполнительной власти | 01.01.2019(далее – ежегодно) | 31.12.2019(далее – ежегодно) | Министр молодежной политики и спорта Саратовской области |  | Руководитель проекта |
| 16.1.3. | Реализация не менее 1 социального проекта школьных волонтерских отрядов при поддержке федеральных органов исполнительной власти | 01.01.2019(далее – ежегодно) | 31.12.2019(далее – ежегодно) | Министр молодежной политики и спорта Саратовской области |  | Руководитель проекта |
| 16.1. | Реализуется не менее 1 программы в сфере добровольчества (волонтерства), не менее 1 комплексной программы развития волонтерства в общеобразовательной организации, не менее 1 социального проекта школьных волонтерских отрядов при поддержке федеральных органов исполнительной власти |  | 31.12.2019(далее – ежегодно) | Министр молодежной политики и спорта Саратовской области |  | Проектный комитет |
| 17. | Оказание содействия в реализации комплекса проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленного на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития, и обеспечено участие не менее 70% студентов к 2024 году. | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министр молодежной политики и спорта Саратовской области | Аналитическая отчетность об итогах реализации проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных»Список пользователей единого студенческого мобильного приложения «OnRussia»Уставы региональных отделений Национальной лиги студенческих клубов | Президиум Совета при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам |
| 17.1.1. | Реализация не менее 12 встреч, с участием не менее 6 спикеров, в которых принимает участие не менее 2 500 студентов образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» |  | 25.12.2019(далее – ежегодно) | Министр молодежной политики и спорта Саратовской области | Утверждение плана мероприятий со сроками, датами и местами проведения.  | Руководитель проекта |
| 17.1 | Разработка плана-графика и мест проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных»: поиск и приглашение гостей для участия в дискуссионных встречах, набор (отбор) участников |  | 29.02.2024 | Министр молодежной политики и спорта Саратовской области | Утверждение плана мероприятий со сроками, датами и местами проведения.  | Проектный комитет |
| 17.2.1 | Оказание содействия в развитии платформы единого студенческого мобильного приложения «OnRussia», не менее 3 000 человек к 2024 году используют единое студенческое мобильное приложение «OnRussia», с ежегодным увеличением числа пользователей не менее 600 человек. | 01.01.2019 | 31.12.2024  | Министр молодежной политики и спорта Саратовской области | Список пользователей единого студенческого мобильного приложения «OnRussia» | Руководитель проекта |
| 17.2. | Не менее 3 000 человек к 2024 году используют единое студенческое мобильное приложение «OnRussia», с ежегодным увеличением числа пользователей не менее 600 человек. |  | 31.12.2024  | Министр молодежной политики и спорта Саратовской области | Список пользователей единого студенческого мобильного приложения «OnRussia» | Проектный комитет |
| 17.3.1 | Создание и содействие в реализации деятельности регионального отделения Национальной лиги студенческих клубов с ежегодным участием в мероприятиях Национальной лиги студенческих клубов не менее 6 000 студентов. | 01.01.2019(далее – ежегодно) | 25.12.2019 (далее – ежегодно) | Министр молодежной политики и спорта Саратовской области | План мероприятийУставы региональных отделений Национальной лиги студенческих клубов  | Руководитель проекта |
| 17.3 | Создано и функционирует отделение Национальной лиги студенческих клубов |  | 25.12.2022 | Министр молодежной политики и спорта Саратовской области | Уставы региональных отделений Национальной лиги студенческих клубов | Проектный комитет |
| 18. | Информирование целевых групп о конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей» о социальных лифтах, которые доступны победителям, в том числе обучение в Подмосковном молодежном центре | 01.01.2019(далее – ежегодно) | 25.12.2019 (далее – ежегодно) | Министр молодежной политики и спорта Саратовской области |  | Президиум Совета при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам |
| 18.1. | Оказано содействия в обеспечении участия представителей региона в образовательных и конкурсных мероприятиях платформы «Россия – страна возможностей» |  | 25.12.2024 | Министр молодежной политики и спорта Саратовской области |  | Проектный комитет |
| 19. | Ежегодно проводится информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». Осуществляется очное собеседование потенциальных претендентов на участие. На основе итогового экспертного отбора осуществляется логистическое сопровождение отобранных участников на каждую представленную программу и смену от региона до аэропорта г.Симферополь.  | 01.01.2019(далее – ежегодно) | 25.12.2019 (далее ежегодно) | Министр молодежной политики и спорта Саратовской области | Аналитический отчет | Президиум Совета при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам |
| 19.1.1. | Организация не менее 15 информационных встреч по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида», в которых принимает участие студенты образовательных организаций высшего и среднего специального образования | 01.01.2019(далее – ежегодно) | 25.12.2019(далее ежегодно) | Министр молодежной политики и спорта Саратовской области |  | Руководитель проекта |
| 19.1.2. | Организация и проведение очного собеседования потенциальных претендентов на участие в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». Ежегодно не менее 150 человек от Саратовской области регистрируются на участие в образовательных программах форума и выполняют необходимые творческие задания. | 01.01.2019(далее – ежегодно) | 31.12.2019(далее ежегодно) | Министр молодежной политики и спорта Саратовской области |  | Руководитель проекта |
| 19.1.3. | Логистическое сопровождение отобранных участников образовательного Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» на каждую представленную программу и смену от региона до аэропорта г.Симферополь | 01.01.2019(далее – ежегодно) | 25.12.2019(далее ежегодно) | Министр молодежной политики и спорта Саратовской области |  | Руководитель проекта |
| 19.1. | Проведены очные презентации образовательных программ форума во всех профильных творческих вузах региона. |  | 30.03.2019(далее – ежегодно) | Министр молодежной политики и спорта Саратовской области | Информационная справка | Проектный комитет |
| 19.2. | Оказана поддержка в реализации лучших творческих инициатив на территории региона, путем привлечения к выступлению на не менее 5 значимых региональных событиях |  | 25.02.2020(далее – ежегодно) | Министр молодежной политики и спорта Саратовской области | Информационная справка | Проектный комитет |
| 20.  | Проведение отбора региональной/окружной команды, которая примет участие в организации Фестиваля «Таврида-ArtRussia», информационная кампания по привлечению аудитории. Содействие в формировании основной программы мероприятий | 01.01.2019 | 30.09.2024 | Министр молодежной политики и спорта Саратовской области | Информационная справка | Президиум Совета при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам |
| 20.1.1. | Организация участия не менее 20 представителей Саратовской области в области культуры и искусства принимают участие в региональной/окружной команде организаторов Фестиваля «Таврида-ArtRussia» | 01.01.2019 | 30.09.2024 | Министр молодежной политики и спорта Саратовской области |  | Руководитель проекта |
| 20.1. | Проведена рекламная кампания Фестиваля «Таврида-ArtRussia» для привлечения зрительской аудитории |  | (далее – ежегодно) | Министр молодежной политики и спорта Саратовской области | Аналитический отчет | Проектный комитет |
| 20.2. | В рамках основной программы Фестиваля приняли участие не менее 3 (для регионов с повышенным охватом культурных пространств не менее 6) ведущих культурных организаций (театры, музеи, выставочные пространства) |  | 31.08.2024 | Министр молодежной политики и спорта Саратовской области | Информационная справка | Проектный комитет |

1. По результатам конкурсного отбора субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание сети ресурсных центров по поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствийв 2018 году [↑](#footnote-ref-2)
2. Указывается кол-во. Не менее 20% граждан субъекта Российской Федерации вовлечены в добровольческую деятельность. В первый год не менее 0,2 % населения старше 14 лет, согласно данным Федеральной службы статистики, в 2024 году не менее 1,2 % населения старше 14 лет, не менее 70% организаций используют единую информационную систему в сфере развития добровольчества. [↑](#footnote-ref-3)
3. Указывается кол-во. В не менее чем 50% образовательных организаций общего образования проходят уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству. [↑](#footnote-ref-4)
4. Указывается кол-во. Не менее чем 80% специалистов региональных и муниципальных органов государственной власти, реализующих государственную политику в области развития добровольчества [↑](#footnote-ref-5)
5. Указывается кол-во. Не менее чем 100% специалистов государственных учреждений сфер молодежной политики, здравоохранения, социальной защиты, культуры, образования, охраны окружающей среды, физической культуры и спорта, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, ответственных за взаимодействие с волонтерами и добровольческими организациями [↑](#footnote-ref-6)
6. Федеральная концепция рекламной кампании разрабатывается ФГБУ «Роспатриотцентр» совместно с компанией, победившей по итогам проведения Федеральным агентством по делам молодежи закупочных процедур [↑](#footnote-ref-7)
7. Указывается кол-во. Не менее чем 80% специалистов региональных и муниципальных органов государственной власти, реализующих государственную политику в области развития добровольчества [↑](#footnote-ref-8)
8. Указывается кол-во. Не менее чем 100% специалистов государственных учреждений сфер молодежной политики, здравоохранения, социальной защиты, культуры, образования, охраны окружающей среды, физической культуры и спорта, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, ответственных за взаимодействие с волонтерами и добровольческими организациями [↑](#footnote-ref-9)
9. Срок реализации устанавливается плановым и уточняется ежегодно по итогам отбора Росмолодежи субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию [↑](#footnote-ref-10)