Авторы разработки: Прохорова Елена Анатольевна, зав. информационно-методическим отделом МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» г. Балаково, Саратовской обл.

Фомина Анастасия Андреевна, методист МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» г. Балаково, Саратовской обл.

Разработка печатной продукции: Прохорова Елена Анатольевна, зав. информационно-методическим отделом МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» г. Балаково, Саратовской обл.

***О ПРОЕКТЕ «ЭСТАФЕТА ДОБРА»***

«У добра бесконечное эхо», под таким девизом проходил в течение учебного года волонтерский проект «Эстафета добра», инициированный Центром дополнительного образования детей г.Балаково.

Проект включал в себя шесть акций, целевой аудиторией которых являлись пожилые люди, находящиеся на попечении государства, люди с ограниченными возможностями здоровья, ветераны ВОВ, обучающиеся общеобразовательных учреждений, жители города Балаково.

Каждая из акций «Эстафеты добра» реализовывалась в несколько этапов – «От сердца к сердцу», например, проходила в течение двух месяцев. Волонтерские отряды школ города встречались со своими земляками, которые, несмотря на ограничения по здоровью, смогли добиться многого в жизни. Среди них есть поэты, художники, видные общественные деятели, отличные спортсмены, участники параолимпийских игр. Ребята из 27-й школы подружились с балаковской художницей Юлией Ершовой, открыли у себя в школе ее персональную выставку. Ко Дню инвалидов на территории торговых центров «Оранж» и «Грин Хаус» была организована выставка рисунков детей с ограниченными возможностями здоровья, собраны средства на покупку сувениров, которые были вручены ребятам на заключительном этапе акции – цирковом представлении в УСК «Форум» вместе с маленькими сердечками, изготовленные волонтерами своими руками – от сердца к сердцу!

С праздничным концертом приехали волонтерские отряды и творческие объединения Центра дополнительного образования детей в Дом интернат для престарелых и инвалидов в канун Нового года. Каждому проживающему в Доме-интернате были вручены новогодние сувениры, заботливо сделанные детскими руками воспитанников дошкольных образовательных учреждений города. Пятьсот мальчишек и девчонок приняли участие в конкурсе новогодних поделок!

Интересные мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству провели педагоги Центра дополнительного образования детей в школе-интернате VIII вида в рамках акции «В мир творчества откроем двери». Ребята поучаствовали в увлекательной игровой программе «Путешествие кладоискателей», успешно нашли «клад», получив в подарок сувениры от Центра дополнительного образования детей. Но самое главное – ребята поняли, что красивые и интересные подарки можно получать не только найдя клад, но и делать своими руками!

Акция «Чистота начинается с тебя» прошла в этом году уже второй раз, собрав вдвое больше участников. Сопутствовали уборке территории в парковой зоне 9-ого микрорайона и вдохновляли ребят на ударный труд познавательный игротренинг, увлекательный флешмоб и зажигательная музыка. Ребята собрали и погрузили 40 кубометров мусора, получили заслуженные подарки от Управления информации и связей с общественностью Балаковской АЭС, веселые и довольные возвращались они с трудового десанта.

В преддверии празднования 70-летия Победы нашего народа в Великой Отечественной войне информационно-методическим отделом ЦДОД был выпушен сборник работ победителей Самого доброго фестиваля – 2015 «Память поколений – достояние будущего» в номинации «Литературное творчество», предназначенный для «book crossing» в образовательных учреждениях с целью привлечения внимания школьников к событиям Великой Отечественной войны и формирования чувств эмоционального сопереживания, неравнодушного отношения к истории и судьбам военных лет.

Ко Дню славянской письменности в Балаково открыты первые уличные детские мини-библиотеки. Их открытие – результат заключительного этапа акции «Библиолето» муниципального волонтерского проекта «Эстафета добра». Два миниатюрных библиотечных домика расположены в парковой зоне перед Дворцом культуры и в районе городского пляжа на территории культурно-спортивного центра «Дельфин». В их создании принимали участие студенты Поволжского колледжа технологий и менеджмента, сотрудники КСЦ «Дельфин». Центр дополнительного образования детей провел акцию по сбору детской литературы для формирования фонда уличных мини-библиотек «Читай-ка», в которой приняли участие волонтерские отряды школ города. Ребята собрали почти тысячу детских книг. Теперь любой желающий, отдыхая в парке в тени деревьев, гуляя с детьми или загорая на пляже, может взять понравившуюся книгу и окунуться в увлекательный мир чтения. Читательским билетом для уличной библиотеки служит любовь к книгам.

Проект «Эстафета добра» завершился, в нем приняли участие порядка четырех тысяч человек. Но нельзя сегодня быть добрым, а завтра другим, нельзя делать хорошие дела только по необходимости. Доброта – это состояние души и очень хочется надеяться, что нам удалось достучаться до молодых сердец, повлиять на формирование их мировоззрения и выработку активной жизненной позиции.

***Далее предлагаем вашему вниманию краткую аннотацию проекта, программу проведения акций, макеты печатной продукции, фото с проведения акций и ссылки на видеорепортажи о проекте****.*

**ССЫЛКИ НА ВИДЕОРЕПОРТАЖИ О ПРОВЕДЕНИИ**

**РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПОВ ПРОЕКТА «ЭСТАФЕТА ДОБРА»**

<http://www.youtube.com/watch?v=NAtCyiYqxsk> Акция "От сердца к сердцу" в торовых центрах  
<http://www.youtube.com/watch?v=YqozVvAILik> Акция "От сердца к сердцу" Открытие выставки художницы Юлии Ершовой  
<http://www.youtube.com/watch?v=l_GzmM0Gseg> Акция "Чистота начинается с тебя"  
<http://www.youtube.com/watch?v=qOYVxQXDoHI> Акция "От сердца к сердцу" Заключительный этап  
<http://www.youtube.com/watch?v=yHJWSdc_XnI> Акция "Библиолето"

**КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА «ЭСТАФЕТА ДОБРА»**

Сроки реализации проекта: 2014 – 2015 г.г.

Глобальные социальные, экономические, политические и культурные изменения, происходящие в современном российском обществе, предъявляют новые требования к воспитанию подрастающего поколения. Как подчеркивается в Концепции модернизации Российского образования, развивающемуся обществу необходимы инициативные люди, которые могут самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладают чувством ответственности за судьбу страны, за ее социально-экономическое процветание. В связи с этим особую актуальность приобретает проблема развития социальной активности детей и молодежи. Ведущие современные педагоги, психологи, философы и социологи считают, что добровольная общественная деятельность сегодня не только сможет помочь решить многие социальные проблемы общества, но и будет способствовать развитию социально-значимых качеств подрастающего поколения, формированию у детей и молодежи активной жизненной позиции.

Волонтерство (добровольчество) – это единый акт или группа акций социально значимого характера (физическая, экономическая, социальная, культурная поддержка), направленных на сохранение и укрепление человеческих ценностей, на реализацию прав и обязанностей граждан, изучение их личностного роста и осознание полного человеческого потенциала. Реализация волонтерской деятельности через проект «Эстафета добра» будет способствовать приобщению подрастающего поколения к активной социальной, досуговой, познавательной и другим видам деятельности. Содержание акций, входящих в проект, позволит мотивировать детей, подростков и взрослое население г. Балаково на принятие активной социальной позиции.

**Целью волонтерского проекта** «Эстафета добра» является формирование мировоззрения подрастающего поколения, основанного на неравнодушном отношении к окружающим людям, происходящим событиям и понимании, что для решения социально значимых проблем современного мира важны не слова жалости, а реальная деятельность, основанная на уважении к человеку. Успех реализации волонтерского проекта «Эстафета добра» зависит от позитивного отношения и поддержки волонтерского движения со стороны администрации города Балаково, государственных и общественных организаций различного уровня, спонсоров, в лице предприятий, торговых организаций и частных лиц, образовательных учреждений и населения города Балаково.

Проект «Эстафета добра» включает проведение следующих акций:

|  |  |
| --- | --- |
| **Название акции / целевая группа** | **Сроки проведения акции** |
| Социально-экологическая акция «Чистота начинается с тебя!» / обучающиеся общеобразовательных учреждений, жители города Балаково | февраль 2014 г.  – май 2014 г. |
| Социально-благотворительная акция «От сердца к сердцу» / люди с ограниченными возможностями здоровья | 1 октября 2014 г. – январь 2015 г. |
| Социально-добровольческая акция «Согрей душевной теплотой» / пожилые люди, инвалиды, находящиеся на попечении государства (в ГАУ «Балаковский дом-интернат для престарелых и инвалидов») | 3 ноября 2014 г. – 30 декабря 2014 г. |
| Социально-добровольческая акция «Память поколений» / учащиеся общеобразовательных учреждений БМР, ветераны ВОВ, жители БМР | январь 2015 г. – май 2015 г. |
| Социально-культурная акция «Библиолето» / учащиеся общеобразовательных учреждений г. Балаково; жители города Балаково | январь 2015 г. – май 2015 г. |
| Социально-педагогическая акция «В мир творчества откроем двери» / дети, находящиеся в ГС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида г. Балаково) | февраль 2015 г. – март 2015 г. |
| Повторное проведение социально-экологической акции «Чистота начинается с тебя!» / обучающиеся общеобразовательных учреждений г. Балаково, жители города Балаково | февраль 2015 г.  – май 2015 г. |

Далее представлены краткие программы вышеперечисленных акций.

**ПРОГРАММА**

**СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АКЦИИ**

**«ЧИСТОТА НАЧИНАЕТСЯ С ТЕБЯ!»**

**Срок проведения акции:** февраль – май (2014 – 2015 гг.)

**Место проведения:** городской сквер.

**Целью** социально-экологической акции «Чистота начинается с тебя!» является повышение уровня социально-экологической культуры детей, подростков, молодежи и взрослого населения города Балаково.

**Задачами акции** являются:

* повышение социальной активности детей, подростков и молодежи города Балаково;
* осуществление реальной деятельности, направленной на улучшение состояния улиц, аллей и парков города;
* распространение социально-экологической рекламы по городу Балаково, позволяющей привлечь внимание его жителей к вопросам поддержания чистоты и порядка на улицах и зеленых зонах города.

**Целевая группа акции:** обучающиеся общеобразовательных учреждений, жители города Балаково**.**

**Участниками акции** являются волонтерские отряды общеобразовательных школ города Балаково, Комитет образования Администрации Балаковского муниципального района, МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» г. Балаково, Центр молодежного инновационного творчества «ЛИРа», Управление информации и общественных связей Балаковской АЭС.

**Поэтапное описание подготовки и проведения акции.**

Акция проводиться в три этапа.

Подготовительный этап социально-экологической акции

1. Согласование с администрацией г. Балаково даты, места и хода проведения социально-экологической акции «Чистота начинается с тебя!», а также определение круга участников данной акции.
2. Подготовка спецодежды и инструмента необходимого для сбора мусора участниками акции (грабли, перчатки и мешки для сбора мусора).
3. Решение вопроса дальнейшей утилизации собранного мусора.
4. Проведение конкурса социально-экологических лозунгов среди будущих участников социально-экологической акции – оглашение экологических и социальных проблем города Балаково путем кратких изречений, призывающих население к соблюдению чистоты и порядка на улицах города. Проведение данного конкурса, выявление лучших работ, а затем дальнейшее формирование из них социально-экологической рекламы позволит реализовать социально-значимый характер акции. Кроме того, важным аспектом данного конкурса является агитационный характер будущей социально-экологической рекламы, позволяющей длительное время напоминать населению города о необходимости соблюдения чистоты и порядка.
5. Подготовка социально-экологической рекламы акции «Чистота начинается с тебя!»:
   * изготовление трафаретов для закрепления социально-экологической рекламы на асфальте – отображение на асфальте социально-экологических лозунгов в местах проведения акции с подписями авторов изречений *(Например: лозунг – «Самое трудное в борьбе за чистоту – не мусорить самому», подпись – «Волонтерский отряд СОШ № 28»);*
   * изготовление мини стендов с социально-экологическими лозунгами и информацией о проведенной социально-экологической акции «Чистота начинается с тебя!», ее организаторах и участниках. Стенды будут установлены в местах проведения акции;
   * подготовка информационных листовок, содержащих социально-экологические лозунги и информацию о проведенной социально-экологической акции. Данные информационные листовки будут раздаваться участникам акции с целью распространения по школам города (каждый участник может прикрепить листовку на школьные стенды с информационно-справочной информацией и т. д.). Распространение данной печатной продукции по школам города Балаково позволит ознакомить более широкий круг жителей города (учащихся школ и их родителей) с проведенной акцией и привлечь их внимание к вопросам поддержания чистоты и порядка на улицах города.
6. Подготовка текстурных декоративных флажков (вымпелов) для команд-участников социально-экологической акции «Чистота начинается с тебя!» с целью усиления значимости данной акции и закрепление ее в сознании участников.

Основной этап – ход социально-экологической акции

1. Сбор участников акции. Проведение торжественного открытия акции (приветственное слово организаторов акции, знакомство с волонтерскими отрядами школ, флешмоб, оглашение участникам номинаций конкурса «Лучший волонтерский отряд», который будет проводиться по ходу акции ее организаторами (возможные номинации: «Самый позитивный волонтерский отряд», «Самый активный волонтерский отряд», «Самый креативный волонтерский отряд», «Самый дружный волонтерский отряд», «Самый энергичный волонтерский отряд», «Самый исполнительный волонтерский отряд» и т.д.)). Короткий инструктаж, выдача инвентаря и спецодежды участникам акции. Распределение волонтерских отрядов по участкам под руководством кураторов.
2. Проведение кураторами игровой программы с волонтерскими отрядами на закрепленной за ними для дальнейшей уборки территории. Данная игровая программа направлена на осознание участниками акции экологических проблем города и их решение.
3. Очистка территории от бытового мусора, сбор отходов в мешки, их погрузка в машины для дальнейшей утилизации.
4. Закрепление социально-экологической рекламы участниками акции и ее организаторами:
   * нанесение социально-экологической рекламы на асфальт;
   * установка мини стендов с социально-экологическими лозунгами и информацией о проведенной акции «Чистота начинается с тебя!».
5. Проведение торжественного закрытия акции. Награждение команд-участниц в различных номинациях конкурса «Лучший волонтерский отряд», вручение командам-участницам текстурных декоративных флажков (вымпелов) акции «Чистота начинается с тебя!». Презентация и раздача информационных листовок участникам акции для дальнейшего распространения информации о проведенной акции по школам города.
6. Завершение акции и раздача прохладительного приза – мороженого – участникам акции.

Заключительный этап социально-экологической акции

1. Подведение итогов акции и анализ ее проведения.
2. Распространение информации о проведенной акции:
   * освещение акции в средствах массовой информации г. Балаково и Интернет ресурсах;
   * освещение в пресс-центрах образовательных учреждений, принявших участие в акции, информации о ней с целью привлечения внимания к социальным и экологическим проблемам города и пропаганды идей экологической культуры и комфортабельного проживания в городе среди учащихся, учителей, родителей и населения города.
3. Планирование последующих акций социально-экологического направления для подтверждения систематичности проведения данных мероприятий и закрепление территории – «зоны заботы» за волонтерскими отрядами общеобразовательных школ.

**Ожидаемые результаты акции:**

* привлечение внимания жителей Балаково к социально-экологическим проблемам города, формирование у них чувства бережного отношения к улицам и зеленым зонам;
* повышение социальной активности детей и молодежи г. Балаково;
* очистка городского сквера от бытового мусора;
* установка и нанесение социально-экологической рекламы на территории сквера.

**ПРОГРАММА**

**СОЦИАЛЬНО-БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ**

**«ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ»**

**Срок проведения акции:** 1 октября 2014 г. – январь 2015 г.

**Место проведение акции:**

* 1 этап – МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» г. Балаково;
* 2 этап – территории ТЦ «Оранж», «Грин Хаус»;
* 3 этап – УСК «Форум» г. Балаково.

**Целью** социально-благотворительной акции является привлечение внимания детей, подростков, молодежи и взрослого населения к решению социально значимых проблем людей с ограниченными возможностями здоровья, развитие благотворительности на территории г. Балаково.

**Задачами акции** являются:

* организация выставки рисунков детей с ограниченными возможностями здоровья;
* сбор информации волонтерскими отрядами школ о достижениях людей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих на территории г. Балаково, и знакомство жителей города с этой информацией;
* сбор благотворительных средств на проведение праздника, приобретение сувениров и сладких подарков для детей с ограниченными возможностями здоровья.

**Целевая группа акции:** люди с ограниченными возможностями здоровья.

**Участниками акции** являются волонтерские отряды общеобразовательных школ города Балаково, Администрация балаковского муниципального района, Комитет образования Администрации Балаковского муниципального района, МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» г. Балаково, Центр молодежного инновационного творчества «ЛИРа», Управление информации и общественных связей Балаковской АЭС, Балаковское городское отделение Всероссийского общества инвалидов, цирковая студия «Фиеста».

**Поэтапное описание подготовки и проведения акции.**

Акция проводиться в три этапа.

Первый этап включает в себя следующие мероприятия:

1. Объявление конкурса рисунков «Радуга добра» среди детей с ограниченными возможностями здоровья.
2. Посещение волонтерскими отрядами школ людей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в г. Балаково и имеющих достижения в различных сферах жизни с целью интервьюирования. Подготовка материалов для волонтерской акции, приуроченной к Международному дню инвалидов (3 декабря) – составление *литературных очерков* и *видеорепортажа* об этих людях.
3. Показ подготовленного видеорепортажа по местным телеканалам и распространение информации в сети Интернет, СМИ БМР о предстоящей акции в поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья в Международный день инвалидов (3 декабря).
4. Изготовление и подготовка *выставочных стендов* для волонтерской акции, *символа акции* (карманного календаря со слоганом акции), *ящиков для пожертвований*.

Второй этап акции включает организацию и проведение выставки рисунков детей с ограниченными возможностями здоровья на территории ТЦ «Оранж», «Грин Хаус», а также знакомство жителей города с достижениями балаковцев с ограниченными возможностями здоровья путем размещения на стендах литературных очерков о них. Данная выставка и сопутствующая ей акция по сбору средств для детей с ограниченными возможностями здоровья приурочена к Международному дню инвалидов (3 декабря). Все желающие будут иметь возможность внести свой вклад в организацию праздника для детей с ограниченными возможностями здоровья путем приобретения за незначительную плату (10 рублей) карманных календарей с символикой акции или опустив пожертвования в установленные ящики. Полученные средства пойдут на проведение циркового представления, приобретение сувениров и сладких подарков для детей с ограниченными возможностями здоровья. Проведение данного этапа возлагается на волонтерские отряды школ города Балаково при поддержке педагогов и обучающихся МАОУ ДОД ЦДОД.

Заключительным третьим этапом акции является организация праздника для детей с ограниченными возможностями здоровья с участием цирковой студии «Фиеста» и коллективов МАОУ ДОД ЦДОД и раздача юным зрителям бесплатных сувениров и сладких подарков за счет собранных благотворительных средств.

**Ожидаемые результаты акции:**

* привлечение внимание жителей Балаково к решению социально значимых проблем и повышение уровня их информированности о людях с ограниченными возможностями здоровья, проживающих на территории г. Балаково;
* развитие благотворительности на территории г. Балаково.

**ПРОГРАММА**

**СОЦИАЛЬНО-ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ АКЦИИ**

**«СОГРЕЙ ДУШЕВНОЙ ТЕПЛОТОЙ»**

**Сроки проведения акции**: 3 ноября 2014 г. – 30 декабря 2014 г.

**Место проведения акции:**

* МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» г. Балаково;
* ГАУ «Балаковский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

**Цель акции**: привлечение внимания жителей города к решению социально-значимых проблем пожилых людей; распространение идей милосердия на территории г. Балаково.

**Задачи акции:**

* способствование формированию у детей чувства уважения к пожилым людям, стремления заботиться о них – путем изготовления новогодних игрушек воспитанниками дошкольных учреждений и организацией новогоднего концерта школьниками и обучающимися ЦДОД проживающим в Доме-интернате для престарелых и инвалидов;
* организация праздничного досугового мероприятия для поддержания эмоционально-позитивного настроя пожилых людей и инвалидов;
* информирование жителей БМР через СМИ об акции для формирования чувства причастности к проблемам пожилых людей и инвалидов.

**Целевая группа акции**: пожилые люди, инвалиды, находящиеся на попечении государства (в доме-интернате для престарелых и инвалидов).

**Участники акции:** дошкольные и общеобразовательные учреждения города;волонтерские отряды школ;Администрация Балаковского муниципального района, Комитет образования Администрации Балаковского муниципального района, МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» г. Балаково, Управление информации и общественных связей Балаковской АЭС, ГАУ «Балаковский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Центр молодежного инновационного творчества «ЛИРа».

**Поэтапное описание подготовки и проведения акции.**

Акция «Согрей душевной теплотой» осуществляется в два этапа.

Первый этап:

1. Разработка положения о конкурсе новогодних поделок «Новогодний сюрприз» для воспитанников дошкольных образовательных учреждений с обозначением цели конкурса – подготовка новогодних подарков проживающим в Доме-интернате для престарелых и инвалидов.
2. Организация и проведение конкурса.
3. Подведение итогов, награждение дипломами и сертификатами участников конкурса «Новогодний сюрприз»; оформление новогоднего подарка Дому-интернату для престарелых и инвалидов волонтерскими отрядами (в зависимости от количества представленных на конкурс работ можно украсить к Новому году фойе, зал для выступлений, елку, подарить индивидуально сувениры пожилым людям и инвалидам).

Второй этап:

1. Информирование общеобразовательных учреждений города о подготовке новогоднего концерта в Доме-интернате для престарелых и инвалидов.
2. Сбор заявок на участие.
3. Организация концерта (написание сценария, составление концертной программы, решение организационных вопросов).
4. Праздничное украшение фойе, зала для выступлений, новогодней елки в Доме-интернате.
5. Проведение концерта обучающимися общеобразовательных учреждений и МАОУ ДОД ЦДОД г. Балаково, вручение волонтерскими отрядами сувениров пожилым людям.
6. Оповещение жителей БМР через СМИ о проведении акции «Согрей душевной теплотой», съемка и монтаж видеоролика с дальнейшим его показом на местных телеканалах.

**Ожидаемые результаты акции:**

* + привлечение внимания общественности к проблемам пожилых людей; способствование формированию у детей чувств уважения и сострадания к пожилым людям и инвалидам;
  + содействие созданию праздничной атмосферы и эмоционально-положительного настроя проживающих в Балаковском Доме-интернате для престарелых и инвалидов.

**ПРОГРАММА**

**СОЦИАЛЬНО-ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ АКЦИИ**

**«ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ»**

**Срок проведения акции:** январь 2015 г. – май 2015 г.

**Место проведения акции:**

* МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» г. Балаково;
* места проведения праздничных мероприятий в г. Балаково, посвященных 9 мая.

**Целью** добровольческой акции является развитие интереса к историческому прошлому нашей страны через обращение к событиям Великой Отечественной войны, воспитание чувства патриотизма, гражданского долга и благодарности к погибшим в годы ВОВ и ветеранам.

**Задачами акции** являются:

* организация и проведение конкурса стихов о Великой Отечественной войне, эссе на тему «История войны в истории моей семьи» среди учащихся общеобразовательных учреждений БМР;
* проведение «bookcrossing» (книговорота) сборника стихов и эссе «Память поколений – достояние будущего» в образовательных учреждениях БМР;

**Целевая группа акции:** учащиеся общеобразовательных учреждений БМР, ветераны ВОВ, жители БМР.

**Участниками акции** являются волонтерские отряды общеобразовательных учреждений БМР, Администрация балаковского муниципального района, Комитет образования Администрации Балаковского муниципального района, МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» г. Балаково, Центр молодежного инновационного творчества «ЛИРа».

**Поэтапное описание подготовки и проведения акции.**

Акция включает в себя следующие мероприятия:

1. Внесение в положение о «Самом добром детском фестивале» в номинацию «Самое доброе детское литературное творчество» секции стихов о ВОВ и эссе на тему «История войны в истории моей семьи». Участниками данных секций станут учащиеся 1-4 классов (младшая возрастная группа), 5-8 классов (средняя возрастная группа) и 9-11 классов (старшая возрастная группа).
2. Отбор лучших стихов и эссе в рамках «Самого доброго детского фестиваля» и составление макета сборника «Память поколений – достояние будущего» из работ учащихся.
3. Издание сборника «Память поколений – достояние будущего», его презентация в общеобразовательных учреждениях БМР и объявление о старте «bookcrossing» (книговорота) данного издания по школам. Цель буккроссинга – дать «жизнь» сборнику, передавая его из рук в руки для прочтения. Непосредственная связь этого издания с семьями сверстников читателей позволит решить сразу несколько задач:
   * способствовать формированию у подрастающего поколения понимания, что война – это не просто вооруженный конфликт, а горе в судьбе каждого отдельного человека, трагедия в каждой семье;
   * способствовать развитию чувств непосредственной причастности их семей к событиям ВОВ и осознанности празднования Дня Победы, как в масштабах страны, так и отдельно взятой семьи;
   * способствовать рассмотрению юными читателями современных вооруженных конфликтов через призму событий ВОВ.

**Ожидаемые результаты акции:**

* привлечение внимания жителей Балаково к событиям Великой Отечественной войны и формирование чувств эмоционального сопереживания, неравнодушного отношения к истории и судьбам военных лет;
* развитие волонтерского движения на территории БМР.

**ПРОГРАММА**

**СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ АКЦИИ «БИБЛИОЛЕТО»**

**Сроки проведения акции**: январь 2015 г. – май 2015 г.

**Место проведения акции:**

* МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» г. Балаково;
* Городской парк (территория перед районным Дворцом культуры), городской пляж (территория перед КСЦ «Дельфин»).

**Цель акции**: повышение культурного уровня горожан путем приобщения к художественному чтению литературы для детей.

**Задачи акции:**

* привлечение интереса жителей г. Балаково к чтению литературы в целом и бумажным книгам в частности;
* создание в городе интересного новшества – детской уличной библиотеки;
* открытие и презентация мини-библиотек в Балаково;
* информирование жителей БМР через СМИ об акции с целью пропаганды чтения художественной литературы и способствования росту популярности библиотек.

**Целевая группа акции**: учащиеся общеобразовательных учреждений; жители города Балаково.

**Участники акции:** общеобразовательные учреждения города;волонтерские отряды школ;Администрация балаковского муниципального района, Комитет образования Администрации Балаковского муниципального района, МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» г. Балаково, Центр молодежного инновационного творчества «ЛИРа», МАУК «Балаковская городская центральная библиотека», ГАПОУ СО «Поволжский колледж технологий и менеджмента», КСЦ «Дельфин».

**Поэтапное описание подготовки и проведения акции.**

Акция «Библиолето» осуществляется в два этапа.

Первый этап:

1. Изготовление библиотечных домиков КСЦ «Дельфин» и волонтерским отрядом студентов ГАПОУ СО «Поволжский колледж технологий и менеджмента».
2. Объявление о проведение акции «Подари книгу уличной библиотеке» среди школ города с обозначением цели данного мероприятия – создания на улицах города альтернативных библиотек с детской литературой.
3. Сбор детской литературы, формирование фондов для мини-библиотек, распечатка и прикрепление наклеек на книги «фонд уличной библиотеки».
4. Установка библиотечных домиков.
5. Прикрепление на мини-библиотеках табличек с указанием организации-изготовителя, а также правилами пользования уличной библиотекой (книгу из библиотеки можно взять почитать и вернуть после прочтения; по-возможности, хотя бы раз пополнить уличную библиотеку своей книгой).

Второй этап:

1. Открытие и презентация уличных мини-библиотек, приуроченное к Дню славянской письменности и культуры.
2. Оповещение жителей БМР через СМИ об открытии уличных мини-библиотек, съемка и монтаж видеоролика с дальнейшим его показом на местных телеканалах.

**Ожидаемые результаты акции:**

Повышение интереса жителей Балаково к чтению литературы, популяризация библиотек, содействие формированию у горожан чувства бережного отношения к книгам и сопричастности к данному социально-культурному новшеству в городе путем дальнейшего пополнения фондов уличных библиотек населением города.

**СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ**

**«В МИР ТВОРЧЕСТВА ОТКРОЕМ ДВЕРИ»**

**Сроки проведения акции**: февраль – март 2015 г.

**Место проведения акции:**

* МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» г. Балаково;
* Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида г. Балаково

**Цель акции**: выявление творческого потенциала детей, их социальная адаптация через творчество, мотивирование детей к творческой самореализации.

**Задачи акции:**

* организация досуга детей, обучающихся в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернате VIII вида;
* знакомство детей с различными техниками декоративно-прикладного творчества; проведение мастер-классов для привлечения детей из школы-интерната к занятиям в творческих объединениях по понравившемуся направлению;
* Информирование о проведении акции жителей БМР через СМИ для формирования чувства причастности к проблемам детей с ограниченными возможностями здоровья.
* **Целевая группа акции**: дети, находящиеся в ГС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (Специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернате VIII вида г. Балаково).
* **Участники акции:** Комитет образования Администрации Балаковского муниципального района, МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» г. Балаково, ГС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида г. Балаково.

**Поэтапное описание подготовки и проведения акции.**

Акция «В мир творчества откроем двери» осуществляется в два этапа.

Первый этап:

1. Подготовка мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству: лепка, выпиливание, бумагопластика, бисероплетение, роспись, работа с тканью (разработка хода занятия, подготовка наглядного материала, расходного материала, реквизита);
2. Написание сценария игровой программы, подготовка реквизита для ее проведения.

Второй этап:

1. Проведение праздника «Путешествие в страну мастеров»:

* формирование команд по 10-12 чел.;
* прохождение каждой командой мастер-классов;
* проведение заключительной игровой интеллектуально-развлекательной программы для участников праздника.

1. Информирование жителей БМР через СМИ о проведении акции и работе ГС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья Специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернате VIII вида г. Балаково.

**Ожидаемые результаты акции:**

* повышение интереса детей целевой группы акции к декоративно-прикладному творчеству, мотивирование их к дальнейшим занятиям в творческих объединениях по понравившемся направлениям;
* привлечение внимания общественности к проблемам детей с ограниченными возможностями здоровья, способствование формированию чувства неравнодушия к их проблемам.