ПАСПОРТ

педагогического проекта «Учимся вместе. Ножницы»

разработчики проекта: Игнатьева В.Н., преподаватель ГАПОУ СО «СОПК» Семенова Д.А., студентка 4 «Б» группы специальности Дошкольное образование

Проект разработан в рамках выпускной квалификационной работы на тему «Развитие у детей 5 лет навыка вырезания из бумаги посредством взаимодействия с родителями»

Актуальность данной работы опирается на требования ФГОС ДО к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования, направленных на создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности детей дошкольного возраста. В общеобразовательных программах они представлены как перечень того, что можно и нужно сделать, чтобы обеспечить эффективное взаимодействие с семьями воспитанников. Используя различные формы взаимодействия, педагог информирует родителей как о достижениях их детей, так и о затруднениях, предлагая пути их решения. Таким образом, решая задачи образовательной области художественно-эстетического развития в изобразительной деятельности по аппликации, педагоги выявляют затруднения у детей в овладении навыком вырезания, но не всегда получается убедить родителей в важности формирования данного навыка на этапе дошкольного возраста. Решением может стать использование метода проектов на этом этапе.

В настоящее время проект начал свою реализацию на базе Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №40» Октябрьского района города Саратова. В проекте представлены формы образовательной работы воспитателя с детьми старшей группы их родителями. За основу взяты занятия по аппликации из программы Т.С. Комаровой Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа.

Особенностью проекта является проведение в первой половине дня (свободная игра) игровых упражнений «Лабиринт» в день организации занятия по аппликации, работа Мастерской идей в выходные дни у воспитанников дома, а так же, продукт проекта, электронное пособие для детей и взрослых «Учимся вместе. Ножницы», которое будет размещено на сайте ДОО по окончании реализации проекта.

Теоретическая значимость заключается в обобщении подходов к развитию навыка вырезания из бумаги у детей 5 лет.

Практическая значимость заключается в том что педагогический проекта «Учимся вместе. Ножницы» направленный на развитие у детей 5 лет навыка вырезания в условиях детского сада и семьи, может быть реализован педагогами, детьми и родителями любой дошкольной организации.

| Тема проекта | Учимся вместе. Ножницы |
| --- | --- |
| Вид проекта | Творческий |
| Актуальность | По результатам педагогического обследования детей было выяснено, что из 30 детей 6 чел. продемонстрировали высокий уровень развития навыка вырезания, 14 чел. – средний и 10 чел. – низкий. В связи с этим был проведен опрос родителей об использовании ножниц в совместной деятельности с ребенком. Опрос показал, что большинство семей не обучают своих детей пользоваться ножницами и не используют их в семейном досуге. Педагогом было принято решение информировать родителей о важности развития навыка вырезания у детей в дошкольном возрасте. Возникла проблема: могут ли родители учить детей пользоваться ножницами в соответствии с методикой и правилами их безопасного использования? |
| Проблемный вопрос | Как помочь родителям развивать навык вырезания у детей дома? |
| Цель проекта | Создание электронного пособия для детей и взрослых «Учимся вместе. Ножницы» в результате творческой деятельности в процессе совместной проектной деятельности детей и взрослых. |
| Задачи проекта | Задачи для детей: Принять участие в беседах: «Для чего нужны ножницы?», «Кто такой садовод?», «Портной, кто он?», «Дизайнер игрушек, кто он?», «Парикмахер, кто это?», «Как в жизни мне пригодится умение пользоваться ножницами». Посмотреть мультипликационный фильм: «Аркадий Паровозов спешит на помощь. Ножницы». Принять участие в занятиях: «Дома на нашей улице», «Троллейбус», «Большой и маленький бокальчики», «Новогодняя поздравительная открытка», «Петрушка на елке» (коллективная работа), «Красные рыбки в аквариуме» (коллективная работа), «Матрос с сигнальными флажками», «Пароход», «Сказочная птица», «Наша новая кукла», «Поезд», «Пригласительный билет родителям на празднование Дня Победы», «Весенний ковер», «Загадки», «Вырежи и наклей какую хочешь картинку». Выполнить игровые упражнения: «Лабиринт», «Собираем урожай», «Помоги портному», «Помоги дизайнеру игрушек», «Помоги парикмахеру», «Силуэт», «Незавершенная композиция. Аквариум», «Лягушки», «Волшебные деревья», «Незавершенная композиция. Ваза», «Незавершенная композиция. Перья», «Спираль», «Не завершенная композиция. Платье», «Не завершенная композиция. Ладошки», «Весенний букет». Сложить паззлы: «Города», «Транспорт», «Бокалы», «Веселые паззлы». Принять участие в работе мастерской идей: «Создание памятки», «Паззлы своими руками», «Осьминожка своими руками», «Силуэты», «Открытку к празднику», «Море», «Перышки», «Птицы», «Платье от кутюр», «Веселый клоун», «Умелые ладошки», «Делюсь идеей», «Весенние цветы», «Смотри, как я могу». Принять участие в организации творческих выставок: «Веселые осьминожки», «Парад причесок», «Снегопад», «Открытка к празднику», «Озорные птицы», «А ну – ка клоун», «Семейное творчество». |
|  | Задачи для родителей: Принять участие в опросе. Изучить буклет «Как правильно выбрать и использовать ножницы». Организовать просмотр мультипликационного фильма: «Аркадий Паровозов спешит на помощь. Ножницы». Организовать дома работу мастерской идей: «Паззлы своими руками», «Осьминожка своими руками», «Силуэты», «Открытку к празднику», «Море», «Перышки», «Птицы», «Платье от кутюр», «Веселый клоун», «Умелые ладошки», «Делюсь идеей», «Весенние цветы», «Смотри, как я могу». Изготовить творческие продукты: паззл «Города», паззл «Транспорт», осьминог из втулки, паззл «Бокалы», силуэты причесок, снежинки, силуэты аквариумов, силуэты ваз, открытка к празднику, фон для занятия по аппликации «Пароход», перышки, птицы, платье от кутюр, веселый клоун, умелые ладошки, поделки из бумаги, цветы. |
|  | Задачи для педагогов: Провести педагогическое обследование детей. Разработать буклет для родителей «Как правильно выбрать и использовать ножницы». Организовать игровые упражнения: «Лабиринт», «Собираем урожай», «Помоги портному», «Помоги дизайнеру игрушек», «Помоги парикмахеру», «Силуэт», «Незавершенная композиция. Аквариум», «Лягушки», «Волшебные деревья», «Незавершенная композиция. Ваза», «Незавершенная композиция. Перья», «Спираль», «Не завершенная композиция. Платье», «Не завершенная композиция. Ладошки», «Весенний букет». Провести беседы с детьми: «Для чего нужны ножницы?», «Кто такой садовод?», «Портной, кто он?», «Дизайнер игрушек, кто он?», «Парикмахер, кто это?», «Как в жизни мне пригодится умение пользоваться ножницами». Провести занятия по аппликации для детей: «Дома на нашей улице», «Троллейбус», «Большой и маленький бокальчики», «Новогодняя поздравительная открытка», «Петрушка на елке» (коллективная работа), «Красные рыбки в аквариуме» (коллективная работа), «Матрос с сигнальными флажками», «Пароход», «Сказочная птица», «Наша новая кукла», «Поезд», «Пригласительный билет родителям на празднование Дня Победы», «Весенний ковер», «Загадки», «Вырежи и наклей какую хочешь картинку». Организовать выставки творческих работ детей и их родителей: «Веселые осьминожки», «Парад причесок», «Снегопад», «Открытка к празднику», «Озорные птицы», «А ну – ка клоун», «Семейное творчество». Организовать игры с паззлами: «Города», «Транспорт», «Бокалы», «Веселые паззлы». Разместить электронное пособие для детей и взрослых «Учимся вместе. Ножницы» на сайте ДОУ. |
| Сроки реализации | Сентябрь 2022 г. – май 2023 г. |
| Участники проекта | Воспитатели, дети, родители старшей группы «Звездочки» |
| Продукты проекта (промежуточные, конечные) | Комплект паззл. Комплекс игровых упражнений. Конспекты бесед. Электронное пособие для детей и взрослых «Учимся вместе. Ножницы» |
| Условия реализации проекта (ресурсы информационные, человеческие, финансовые, материально-технические) | Дидактические материалы: шаблоны для вырезания, наборы для аппликаций, видеофильмы, фотографии. Методическая и художественная литература по теме проекта. Оборудование: мультимедийное оборудование, компьютер. |

Подготовительный этап

| Сроки Дата | Мероприятия, инициированные воспитателем | Материально-техническое и дидактическое обеспечение проекта (литература, пособие, наглядность, ИКТ-оборудование) | Риски (внешние, внутренние) | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сентябрь 2022 г. | Педагогическое обследование детей. Опрос родителей. | Диагностическая методика Е.Н. Юдиной. Анкеты для родителей | Внутренний: на обследовании группа присутствует в неполном составе. Внешний: закрытие детского сада. | Определены уровни развития навыка вырезания у детей. Выявлена информация об использовании ножниц в совместной деятельности с ребенком |
| Октябрь 2022 | Планирование проектной деятельности. | Методическая литература, компьютер с доступом в Интернет. | Внутренний: ошибка в установлении сроков планирования. Внешний: отключение Интернета провайдером. | Примерный план мероприятий по реализации проекта. |
| Октябрь 2022 | Встреча с родителями. | Мультимедийное оборудование. | Внутренний: незаинтересованность родителей в участии в проекте. Внешний: внеплановое отключение электричества. | Большинство родителей согласны принять участие в проекте. |

Основной этап

Дорожная карта реализации проекта

| Дата | Место в режиме дня | Мероприятия (совместная и самостоятельная деятельность детей, родителей и педагогов) | Участники образовательных отношений, участвующие в мероприятии | Промежуточные результаты (выполнение поставленных задач) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.11.2022г пятница | Первая половина дня (утренний круг). | Беседа с детьми «Для чего нужны ножницы?» | Воспитатель и дети | Детям рассказывают о назначении ножниц, называют профессии с применением ножниц, Дети рассказывают, есть ли ножницы дома и как их используют. Конспект беседы. |
|  | Вторая половина дня (вечерний круг) | Повторение правил безопасного использования ножниц. Мастерская идей: «Создание памятки» | Воспитатель и дети | Дети оформляют памятку и называют правила безопасного использования ножниц. Фотоколлаж. |
|  | Уход детей домой | Консультация для родителей «Как правильно выбрать и использовать ножницы» | Воспитатель, родители | Родители знают правила выбора и использования ножниц. Буклет. |
| 5.11.2022г суббота | В течении дня | Просмотр мультфильма «Аркадий Паровозов спешит на помощь. Ножницы» | Родители и дети | Родители и дети знают правила безопасного использования ножниц. |
| 7.11.2022г понедельник | Первая половина дня (свободная игра) | Игровое упражнение «Лабиринт» | Воспитатели и дети | Дети умеют правильно держать ножницы и разрезать по линиям. |
|  | Занятие | Аппликация «Дома на нашей улице» | Воспитатель и дети | Дети умеют вырезать по прямой и по косой; умеют аккуратно пользоваться ножницами, кисточкой, клеем. Выставка работ детей. |
| 12.11.2022г суббота | В течении дня | Мастерская идей «Пазлы своими руками» | Родители и дети | Родители и дети умеют разрезать картинку на 8 частей. Пазл «Города» |
| 14.11.2022г понедельник | Первая половина дня (свободная игра) | Игры с пазлами «Города» | Воспитатель и дети | Дети умеют составлять целое из частей. |
| 18.11.2022г пятница | Первая половина дня (утренний круг). | Беседа с детьми «Кто такой садовод?» | Воспитатель и дети | Дети рассказывают о профессии портной (внешний вид, место работы, инструменты). Конспект беседы |
|  | Вторая половина дня | Игровое упражнение «Собираем урожай» | Воспитатели и дети | Дети умеют вырезать геометрические фигуры: круг, треугольник, квадрат и наклеивать их на основу. Выставка работ детей. |
| 19.11.2022г суббота | В течении дня | Мастерская идей «Пазлы своими руками» | Родители и дети | Родители и дети умеют разрезать картинку на 8 частей. Пазл «Транспорт» |
| 21.11.2022г понедельник | Первая половина дня (свободная игра) | Игровое упражнение «Лабиринт» | Воспитатели и дети | Дети демонстрируют умение правильно держать ножницы и навык вырезания по линии. |
|  | Занятие | Аппликация «Троллейбус» | Воспитатели и дети | Дети умеют разрезать полоску на одинаковые прямоугольники-окна, срезать углы, вырезывать колеса из квадратов, дополнять изображение характерными деталями (штанги). Выставка работ детей. |
|  | Вторая половина дня | Игры с пазлами «Транспорт» | Воспитатель и дети | Дети умеют составлять целое из частей. |
| 25.11.2022г пятница | Первая половина дня (утренний круг). | Беседа с детьми «Портной, кто он?» | Воспитатель и дети | Дети рассказывают о профессии портной (внешний вид, место работы, инструменты). Конспект беседы |
|  | Вторая половина дня | Игровое упражнение: «Помоги портному» | Воспитатели и дети | Дети умеют разрезать бумагу на полоски и наклеивать их на силуэт кофты, рубашки (по выбору) для водителя троллейбуса. Выставка работ детей. |
| 26.11.2022г суббота | В течении дня | Мастерская идей | Родители и дети | Родители и дети умеют надрезать втулку от туалетной бумаги. Осьминог из втулки. |
| 28.11.2022г понедельник | Первая половина дня (утренний круг). | Беседа с детьми «Дизайнер игрушек, кто он?» | Воспитатель и дети | Дети рассказывают о профессии парикмахер (внешний вид, место работы, инструменты). Конспект беседы |
|  | Вторая половина дня | Игровое упражнение: «Помоги дизайнеру игрушек» | Воспитатели и дети | Дети умеют вырезать геометрические фигуры: овал, треугольник, прямоугольник и наклеивать их на основу. Выставка работ детей. |
|  | Вторая половина дня | Выставка творческих работ «Веселые осьминожки» | Воспитатель и дети | Дети умеют размещать поделки, подвешивая их в воздухе. Выставка работ |
| 3.12.2022г суббота | В течении дня | Мастерская идей «Паззлы своими руками» | Родители и дети | Родители и дети умеют разрезать картинку на 8 частей. Паззл «Бокалы» |
| 5.12.2022г понедельник | Первая половина дня (свободная игра) | Игровое упражнение «Лабиринт» | Воспитатели и дети | Дети демонстрируют умение правильно держать ножницы и навык вырезания по линии. |
|  | Занятие | Аппликация «Большой и маленький бокальчики» | Воспитатель и дети | Дети умеют вырезать симметричные предметы из бумаги, сложенной вдвое, срезая расширяющуюся книзу полоску. Выставка работ детей. |
|  | Вторая половина дня | Игры с паззлами «Бокалы» | Воспитатель и дети | Дети умеют составлять целое из частей. |
| 9.12.2023г пятница | Первая половина дня (утренний круг) | Беседа «Парикмахер, кто это?» | Воспитатель и дети | Дети рассказывают о профессии портной (внешний вид, место работы, инструменты). Конспект беседы |
|  | Вторая половина дня | Игровое упражнение: «Помоги парикмахеру» | Воспитатель и дети | Дети умеют разрезать бумагу на полосы и делать челку. Выставка работ детей. |
| 10.12.2022г суббота | В течении дня | Сюжетно – ролевая игра «Парикмахер» | Родители и дети | Дети и родители умеют создавать варианты причесок. Силуэты приносят в ДОУ. |
| 12.12.2022г понедельник | Вторая половина дня | Выставка творческих работ «Парад причесок» | Воспитатель и дети | Дети умеют размещать поделки. Выставка работ |
| 17.12.2022г суббота | В течении дня | Мастерская идей | Родители и дети | Дети и родители умеют вырезать снежинки из сложенной бумаги. Снежинки приносят в ДОУ. |
| 19.12.2022г понедельник | Первая половина дня (свободная игра) | Игровое упражнение «Лабиринт» | Воспитатели и дети | Дети демонстрируют умение правильно держать ножницы и навык вырезания по линии. |
|  | Занятие | Аппликация «Новогодняя поздравительная открытка» | Воспитатель и дети | Дети умеют вырезать одинаковые части из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные - из бумаги, сложенной вдвое. Выставка работ детей. |
|  | Вторая половина дня | Выставка творческих работ «Снегопад» | Воспитатель и дети | Дети умеют размещать снежинки на окнах. Выставка работ |
| 16.01.2023г пятница | Первая половина дня (свободная игра) | Игровое упражнение «Силуэт» | Воспитатели и дети | Дети демонстрируют умение правильно держать ножницы и навык силуэтного вырезания. |
|  | Занятие | Аппликация «Петрушка на елке». (Коллективная работа). | Воспитатели и дети | Дети умеют вырезать части овальной формы; симметричные частей одежды из бумаги, сложенной вдвое (рукава, штаны Петрушки). Выставка работ детей. |
| 21.01.2023г суббота | В течении дня | Мастерская идей «Силуэты» | Родители и дети | Дети и родители умеют вырезать силуэты аквариумов. Силуэты приносят в ДОУ |
| 30.01.2023г понедельник | Первая половина дня (свободная игра) | Игровое упражнение «Силуэт» | Воспитатели и дети | Дети демонстрируют умение правильно держать ножницы и навык силуэтного вырезания. |
|  | Занятие | Аппликация «Красивые рыбки в аквариуме» (коллективная работа). | Воспитатели и дети | Дети владеют приемами вырезания и аккуратного наклеивания. Выставка работ детей. |
|  | Вторая половина дня | Самостоятельная деятельность детей «Незавершенная композиция «Аквариум» | Дети | Дети умеют вырезать рыбок и наклеивать их на силуэт аквариума Выставка работ. |
| 6.02.2023г понедельник | Вторая половина дня | Самостоятельная деятельность детей «Лягушки» | Дети | Дети умеют вырезать по шаблону |
| 10.02.2023г пятница | Вторая половина дня | Самостоятельная деятельность детей «Волшебные деревья» | Дети | Дети умеют вырезать по шаблону |
| 11.02.2023г суббота | В течении дня | Мастерская идей «Силуэты» | Родители и дети | Дети и родители умеют вырезать силуэты ваз. Силуэты приносят в ДОУ |
| 13.02.2023г понедельник | Первая половина дня (свободная игра) | Игровое упражнение «Силуэт» | Воспитатели и дети | Дети демонстрируют умение правильно держать ножницы и навык силуэтного вырезания. |
|  | Занятие | Аппликация «Матрос с сигнальными флажками» | Воспитатели и дети | Дети умеют вырезать части костюма, рук, ног, головы; передавать в аппликации простейшие движения фигуры человека (руки внизу, руки вверху, одна рука вверху, одна рука внизу и т.п.). Умеют вырезать симметричные части из бумаги, сложенной вдвое (брюки). Выставка работ детей. |
|  | Вторая половина дня | Самостоятельная деятельность детей «Незавершенная композиция «Ваза» | Воспитатель и дети | Дети умеют вырезать детали из бумаги сложенной в двое и наклеивать их на силуэт вазы. Выставка работ. |
| 18.02.2023г суббота | В течении дня | Мастерская идей «Открытка к празднику» | Родители и дети | Дети и родители умеют оформлять открытку деталями вырезанными силуэтным и симметричным способами. Работы приносят в ДОУ. |
| 20.02.2023г понедельник | Вторая половина дня | Самостоятельная деятельность детей «Веселые паззлы» | Дети | Дети умеют разрезать целое на части. Игра-паззл |
|  | Вторая половина дня | Выставка творческих работ «Открытка к празднику» | Воспитатель и дети | Дети умеют размещать открытки. Выставка работ |
| 24.02.2023г пятница | Вторая половина дня | Самостоятельная деятельность детей «Веселые паззлы» | Дети | Дети умеют разрезать целое на части. Игра-паззл |
| 25.02.2023г суббота | В течении дня | Мастерская идей «Море» | Родители и дети | Дети и родители умеют разрезать бумагу на волнистые полосы и наклеивать из на основу. Фон для занятия по аппликации «Пароход». |
| 27.02.2023г понедельник | Первая половина дня (свободная игра) | Игровое упражнение «Силуэт» | Воспитатели и дети | Дети демонстрируют умение правильно держать ножницы и навык силуэтного вырезания. |
|  | Занятие | Аппликация «Пароход» | Воспитатели и дети | Дети умеют вырезать детали разнообразной формы (круглой, прямоугольной и др.); одинаковые части из бумаги, сложенной гармошкой. Выставка работ детей. |
| 4.03.2023г суббота | В течении дня | Мастерская идей «Открытка к празднику» | Родители и дети | Дети и родители умеют оформлять открытку деталями вырезанными силуэтным и симметричным способами. Работы приносят в ДОУ. |
| 6.03.2023г понедельник | Вторая половина дня | Выставка творческих работ «Открытка к празднику» | Воспитатель и дети | Дети умеют размещать открытки. Выставка работ |
| 10.03.2023г пятница | Вторая половина дня | Самостоятельная деятельность детей «Веселые паззлы» | Дети | Дети умеют разрезать целое на части. Игра-паззл |
| 11.03.2023г суббота | В течении дня | Мастерская идей «Перышки» | Родители и дети | Дети и родители умеют вырезают по контору перышко и делать небольшие надрезы для эффекта бахромы. Работы приносят в ДОУ. |
| 13.03.2023г понедельник | Первая половина дня (свободная игра) | Игровое упражнение «Силуэт» | Воспитатели и дети | Дети демонстрируют умение правильно держать ножницы и навык силуэтного вырезания. |
|  | Занятие | Аппликация «Сказочная птица» | Воспитатели и дети | Дети умеют вырезать части предмета разной формы и составлять из них изображение; вырезать симметричные части из бумаги, сложенной вдвое. Выставка работ детей. |
|  | Вторая половина дня | Самостоятельная деятельность детей «Незавершенная композиция «Перья» | Воспитатель и дети | Дети умеют вырезать силуэт птицы и наклеивать на него перья (хвост, крылья). Выставка работ. |
| 18.03.2023г суббота | В течении дня | Мастерская идей «Птицы» | Родители и дети | Дети и родители умеют вырезать детали птицы и склеивать между собой. Работы приносят в ДОУ. |
| 20.03.2023г понедельник | Вторая половина дня | Выставка творческих работ «Озорные птицы» | Воспитатель и дети | Дети умеют размещать птиц, подвешивая их в воздухе. Выставка работ |
| 24.03.2023г пятница | Вторая половина дня | Самостоятельная деятельность детей «Веселые паззлы» | Дети | Дети умеют разрезать целое на части. Игра-паззл |
| 24.03.2023г суббота | В течении дня | Мастерская идей «Платье от кутюр» | Родители и дети | Дети и родители умеют вырезать силуэт платья. Работы приносят в ДОУ. |
| 27.03.2023г понедельник | Первая половина дня (свободная игра) | Игровое упражнение «Спираль» | Воспитатели и дети | Дети демонстрируют умение правильно держать ножницы и навык непрерывного вырезания. |
|  | Занятие | Аппликация «Наша новая кукла» | Воспитатели и дети | Дети умеют вырезать платье из бумаги, сложенной вдвое. Выставка работ детей. |
|  | Вторая половина дня | Самостоятельная деятельность детей «Незавершенная композиция «Платье» | Воспитатель и дети | Дети умеют вырезать геометрические и растительные элементы и наклеивать их на силуэт платья. Выставка работ. |
| 1.04.2023г суббота | В течении дня | Мастерская идей «Веселые клоун» | Родители и дети | Дети и родители умеют разрезать бумагу на полосы, складывать ее гармошкой и наклеивать на основу. Работы приносят в ДОУ. |
| 3.04.2023г понедельник | Вторая половина дня | Выставка творческих работ «А ну-ка, клоун» | Воспитатель и дети | Дети умеют размещать поделки. Выставка работ |
| 7.04.2023г пятница | Вторая половина дня | Самостоятельная деятельность детей «Веселые паззлы» | Дети | Дети умеют разрезать целое на части. Игра-паззл |
| 8.04.2023г суббота | В течении дня | Мастерская идей «Умелые ладошки» | Родители и дети | Дети и родители умеют обводить ладонь и вырезать ее по контуру. Работы приносят в ДОУ. |
| 10.04.2023г понедельник | Первая половина дня (свободная игра) | Игровое упражнение «Спираль» | Воспитатели и дети | Дети демонстрируют умение правильно держать ножницы и навык непрерывного вырезания. |
|  | Занятие | Аппликация «Поезд». | Воспитатели и дети | Дети умеют вырезать из бумаги, сложенной гармошкой. Выставка работ детей. |
|  | Вторая половина дня | Самостоятельная деятельность детей «Незавершенная композиция «Ладошки» | Воспитатель и дети | Дети умеют наклеивать силуэты ладошек на основу и дорисовывать из них образы. Выставка работ. |
| 15.04.2023г суббота | В течении дня | Мастерская идей «Делюсь идеей» | Родители и дети | Дети и родители умеют изготавливать из бумаги интересные поделки. Работы приносят в ДОУ. |
| 17.04.2023г понедельник | Первая половина дня (утренний круг). | Беседа с детьми «Как в жизни мне пригодится умение пользоваться ножницами» | Воспитатель и дети | Дети описывают жизненные ситуации в которых необходимо умение пользоваться ножницами. Конспект беседы. |
|  | Вторая половина дня | Выставка творческих работ «Семейное творчество» | Воспитатель и дети | Дети умеют размещать творческие работы. Выставка работ |
| 21.04.2023г пятница | Вторая половина дня | Самостоятельная деятельность детей «Веселые паззлы» | Дети | Дети умеют разрезать целое на части. Игра-паззл |
| 22.04.2023г суббота | В течении дня | Мастерская идей «Открытка к празднику» | Родители и дети | Дети и родители умеют оформлять открытку деталями вырезанными силуэтным и симметричным способами. Работы приносят в ДОУ. |
| 24.04.2023г понедельник | Первая половина дня (свободная игра) | Игровое упражнение «Спираль» | Воспитатели и дети | Дети демонстрируют умение правильно держать ножницы и навык непрерывного вырезания. |
|  | Занятие | Аппликация «Пригласительный билет родителям на празднование Дня Победы». | Воспитатели и дети | Дети умеют правильно работать с ножницами. Выставка работ детей |
|  | Вторая половина дня | Выставка творческих работ «Открытка к празднику» | Воспитатель и дети | Дети умеют размещать открытки. Выставка работ |
| 29.04.2023г суббота | В течении дня | Мастерская идей «Весенние цветы» | Родители и дети | Дети и родители умеют вырезать цветы разными способами. Работы приносят в ДОУ. |
| 15.05.2023г | Первая половина дня (свободная игра) | Игровое упражнение «Спираль» | Воспитатели и дети | Дети демонстрируют умение правильно держать ножницы и навык непрерывного вырезания. |
|  | Занятие | Аппликация «Весенний ковер» | Воспитатели и дети | Дети используют приемы вырезания, в симметричном расположении изображений на квадрате и полосе. Выставка работ детей. |
|  | Вторая половина дня | Совместная самостоятельная деятельность детей «Весенний букет» | Дети | Дети умеют создавать коллективную композицию, наклеивая силуэты цветов на основу. Коллективное панно. |
| 19.05.2023г пятница | Вторая половина дня | Самостоятельная деятельность детей «Веселые паззлы» | Дети | Дети умеют разрезать целое на части. Игра-паззл |
| 20.05.2023г суббота | В течении дня | Мастерская идей «Смотри, как я могу» | Родители и дети | Дети и родители владеют разными способами вырезания и могут создавать поделки по замыслу. |
| 22.05.2023г понедельник | Первая половина дня (свободная игра) | Игровое упражнение «Спираль» | Воспитатели и дети | Дети демонстрируют умение правильно держать ножницы и навык непрерывного вырезания. |
|  | Занятие | Аппликация «Загадки» | Воспитатели и дети | Дети умеют создавать изображения различных предметов из разных геометрических фигур, преобразование фигур путем разрезания по прямой по диагонали на несколько частей. Выставка работ детей. |
| 25.05.2023г четверг | Первая половина дня (свободная игра) | Игровое упражнение «Спираль» | Воспитатели и дети | Дети демонстрируют умение правильно держать ножницы и навык непрерывного вырезания. |
|  | Занятие | Аппликация «Вырежи и наклей какую хочешь картинку» | Воспитатели и дети | Дети применяют разные приемы вырезания. Выставка работ детей. |
| 29.05.2023г понедельник | В течении дня | Создание электронного пособия для детей и взрослых «Учимся вместе. Ножницы» | Воспитатель |  |

Заключительный этап

(внедренческий этап, перспективы развития проекта)

| Дата | Итоговые мероприятия | Оценка эффективности реализации проекта Результат проекта (доля участия, активность, качество продукта) | Степень достижения целей (% выполнения, количественные показатели, результаты сравнительной диагностики) | Обобщение педагогического опыта (где, в какой форме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| По плану методиста | Педагогическое обследование детей. Опрос родителей | Результаты обследования | Будет указана по окончании реализации проекта | Выступление на педагогическом совете |
| 29.05.2023г | Презентация электронного пособия для детей и взрослых «Учимся вместе. Ножницы» | Электронное пособие для детей и взрослых «Учимся вместе. Ножницы» | Будет указана по окончании реализации проекта | Размещение на сайте ДОУ |